## 기능명세
Tasqra 기능명세서 v5
적용 페이지별 사용자 기능 중심 명세 · v4 의 상위 기능을 담당·상태가 갈리는 단위로 세분화 · 2026-08-18 구현 확인분 반영
기능 ID | 영역 | 적용 페이지 | 기능명 | 기능 설명 및 포함 범위 | 상태 | 우선순위 | 담당 | 선행 기능 | 완료 판정 기준 | 비고
AUTH-001 | 계정·권한 | 회원가입 | 회원가입 및 계정 생성 | 로그인 ID, 이메일, 표시 이름, 비밀번호를 입력해 계정을 생성한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | - | 유효한 정보로 계정이 생성되며 중복 ID·이메일과 잘못된 입력은 명확한 오류로 차단된다. | 비밀번호는 해시로만 저장한다.
AUTH-002-1 | 계정·권한 | 로그인 | 로그인 | 아이디·비밀번호로 인증하고 access·refresh 토큰을 발급한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | AUTH-001 | 올바른 계정으로 로그인되며 틀린 자격은 401을 반환한다.
AUTH-002-2 | 계정·권한 | 로그인 | 내 정보 조회 | 유효 토큰으로 본인 정보를 반환한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | AUTH-002-1 | 만료·무효 토큰은 401을 반환한다.
AUTH-002-3 | 계정·권한 | 로그인 | 토큰 갱신 | refresh 토큰으로 access 토큰을 재발급한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | AUTH-002-1 | 유효한 refresh만 갱신되고 만료 시 재로그인으로 유도된다. | 리비전 0004 refresh_tokens
AUTH-002-4 | 계정·권한 | 로그인 | 로그아웃 | 현재 세션의 refresh 토큰을 무효화한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | AUTH-002-1 | 로그아웃 후 해당 refresh 토큰은 재사용할 수 없다. | revoked_at 기록
PRJ-001-1 | 프로젝트 | 프로젝트 목록 | 프로젝트 생성 | 새 프로젝트를 생성한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | AUTH-002-1 | 생성자가 자동으로 OWNER 멤버로 등록된다.
PRJ-001-2 | 프로젝트 | 프로젝트 목록 | 내 프로젝트 목록 조회 | 내가 참여한 프로젝트만 조회한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | PRJ-001-1 | 내가 멤버인 프로젝트만 표시된다.
PRJ-002-1 | 프로젝트 | 프로젝트 목록 | 받은 초대 목록 조회 | 받은 초대의 프로젝트·초대자·역할·상태를 조회한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | AUTH-002-1 | 현재 사용자에게 온 초대만 표시된다.
PRJ-002-2 | 프로젝트 | 프로젝트 목록 | 초대 수락 | 받은 초대를 수락한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | PRJ-002-1 | 수락한 사용자는 해당 프로젝트 멤버가 된다.
PRJ-002-3 | 프로젝트 | 프로젝트 목록 | 초대 거절 | 받은 초대를 거절한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | PRJ-002-1 | 거절한 초대는 상태 이력으로 보존된다.
PRJ-003-1 | 프로젝트 | 프로젝트 설정·멤버 | 프로젝트 정보 수정 | 프로젝트 이름·설명 등 상세 정보를 수정한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | PRJ-001-1 | EDITOR 이상만 수정 가능하고 VIEWER는 403을 받는다.
PRJ-003-2 | 프로젝트 | 프로젝트 설정·멤버 | 프로젝트 상태 변경 | 진행 중·보관됨 상태를 변경한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | PRJ-001-1 | 보관 시 목록에서 구분 표시되고 문서는 유지된다. | projects.status
PRJ-003-3 | 프로젝트 | 프로젝트 설정·멤버 | 프로젝트 삭제 | 프로젝트를 삭제한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | PRJ-001-1 | OWNER만 가능하며 문서·태스크가 함께 정리된다.
PRJ-004-1 | 프로젝트 | 프로젝트 설정·멤버 | 멤버 초대 | 로그인 ID와 역할을 지정해 기존 사용자를 프로젝트에 초대한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | PRJ-001-1 | 이미 멤버면 409를 반환한다. | TOCTOU: 유니크 제약으로 체크·실행 일원화
PRJ-004-2 | 프로젝트 | 프로젝트 설정·멤버 | 초대 취소 | 보낸 초대를 취소한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | PRJ-004-1 | OWNER만 취소할 수 있고 취소 후 재사용되지 않는다.
PRJ-004-3 | 프로젝트 | 프로젝트 설정·멤버 | 멤버 역할 변경 | 멤버의 OWNER/EDITOR/VIEWER 역할을 변경한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | PRJ-004-1 | 역할별 허용 동작 표대로 권한이 즉시 반영된다. | 금액 열람 권한은 AMT-003-1과 함께 정책 확정 필요
PRJ-004-4 | 프로젝트 | 프로젝트 설정·멤버 | 멤버 제외 | 프로젝트에서 멤버를 제외한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | PRJ-004-1 | 제외된 사용자는 즉시 프로젝트 범위 밖 데이터에 접근할 수 없다.
PRJ-004-5 | 프로젝트 | 프로젝트 설정·멤버 | 최근 초대 사용자 재선택 | 최근에 초대했던 사용자를 목록에서 다시 선택한다. | 구현됨 | P2 | 최재정 | PRJ-004-1 | 최근 초대 이력이 선택 목록에 노출된다. | UX 편의 기능
DSH-001 | 가시성 | 대시보드 | 프로젝트 핵심 현황 | 문서 수, 처리 중 문서, 열린 태스크, 승인 대기, 문서 유형 분포, 최근 문서를 요약한다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | PRJ-001-1 | 최신 데이터가 지표·목록에 반영되고 각 항목에서 관련 화면으로 이동할 수 있다.
DSH-002 | 가시성 | 대시보드 | 승인 대기 및 활동 타임라인 | 승인 대기 제안, 이번 주 활동, 제안 종류별 채택률, 프로젝트 활동 이력을 보여준다. | 부분 구현 | P1 | 김보현 | DSH-001 | 승인 대기 건수·활동 이력이 종류·시각별로 표시되고 관련 화면으로 이동할 수 있다. | 수정본에서는 빠졌지만 최신 main에 금액 승인 대기와 최근 활동 재료가 있어 삭제하지 않았다. 통합 승인 대기·채택률·프로젝트 활동 타임라인은 미완료이며 범위 결정이 필요하다.
DOC-001 | 문서 입력·처리 | 문서 목록·업로드 | 파일 업로드 및 안전성 검증 | PDF·DOCX·HWPX·JPG·PNG 파일을 다중 업로드하고 형식·크기·빈 파일·페이지·문자 제한·중복(SHA-256)·파일명 안전성을 검증한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | PRJ-001-1 | 유효한 파일만 등록되고 실패 파일은 원인별 오류를 표시하며 내부 저장명 충돌·경로 조작이 없다. | 기본 최대 크기 20MB. 중복검사 해시는 SHA-256
DOC-002 | 문서 입력·처리 | 문서 목록·업로드 | 문서 추출·OCR 및 추출 전략 | 형식·전략에 따라 텍스트 레이어·OCR·하이브리드 추출기를 선택하고 방법을 기록한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | DOC-001 | AUTO·TEXT_ONLY·TEXT_WITH_IMAGE_OCR 전략과 실제 추출 방법이 기록된다. | DOCX·HWPX 포함, 이미지 OCR 포함
DOC-003-1 | 문서 입력·처리 | 문서 목록·업로드 | OCR 검수 선택 진입 | 문서를 일반적으로 업로드하고 OCR 검수가 가능한 문서는 사용자가 목록 또는 상세 화면에서 직접 검수를 시작한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | DOC-001 | 업로드 시 별도 모드를 선택하지 않으며 검수 가능한 문서는 검수 버튼이 표시되고, 검수를 하지 않아도 문서 조회 흐름을 사용할 수 있다. | 일반·검수·일괄 처리 모드 선택 요구 제거
DOC-003-2 | 문서 입력·처리 | 문서 목록·업로드 | 비동기 처리 및 진행 상태 조회 | 업로드를 비동기 큐로 실행하고 단계별 진행·오류를 표시한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | DOC-001, SYS-002-2 | 업로드 요청이 즉시 문서 ID를 반환하고 처리 단계·완료·실패 상태를 지속 확인할 수 있다. | 업로드 요청이 문서 ID를 반환하고 Celery 큐에서 처리하며 documents.status와 processing_error로 진행·오류를 확인한다.
DOC-004-1 | 문서 입력·처리 | 문서 목록·업로드 | 문서 목록·필터 조회 | 프로젝트 문서 목록을 페이징 조회하고 유형·처리·검수 상태로 필터링한다. | 부분 구현 | P0 | 최재정 | PRJ-001-1 | 현재 프로젝트 문서만 표시되고 유형과 처리 중·검수 필요·완료·실패 필터가 정상 동작한다. | 서버의 document_type·document_state 필터와 페이징은 있으나 화면은 첫 20건만 요청하고 페이지 이동 UI가 없어 부분 구현이다.
DOC-004-2 | 문서 입력·처리 | 문서 목록·업로드 | 문서 유형 지정·자동 판별 | 업로드 시 문서 유형을 지정하거나 자동 판별한다. | 부분 구현 | P1 | 최재정 | DOC-001 | 9종 문서 유형과 유형 출처(사용자/AI/AI수정)가 저장된다. | 유형 출처(USER·AI·USER_CORRECTED)는 저장되지만 현재 신규 지정 가능 유형은 7종이고 COST_SHEET·BILLING은 거부돼 9종 완료 기준에 미달한다.
DOC-005-1 | 문서 입력·처리 | 문서 상세 | 문서 원문·메타정보 조회 | 요약, 추출 원문, 추출 방식, 페이지·글자 수, 텍스트 버전과 검수 상태를 조회하고 본문을 검색·복사한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | DOC-002 | 문서의 원문과 현재 제공하는 처리 메타정보가 정확히 표시되고 본문 검색·복사가 정상 동작한다. | OCR 엔진·문서 전체 신뢰도·처리 시간 표시는 현재 범위에서 제외
DOC-005-2 | 문서 입력·처리 | 문서 상세 | 원본·요약 다운로드 | 업로드 당시 원본 파일과 요약본을 다운로드한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | DOC-005-1 | 업로드 당시 파일명으로 원본·요약 다운로드가 정상 동작한다.
DOC-006-1 | 문서 입력·처리 | 문서 상세 | 문서 삭제 | 문서를 삭제한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | DOC-005-1 | 하위 데이터(추출텍스트·분석·OCR요소·금액·결정·일정)가 함께 정리된다. | cascade
DOC-006-2 | 문서 입력·처리 | 문서 상세 | 재분석 실행 | 문서를 다시 분석한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | DOC-005-1, ANL-003-2 | 재분석 결과가 기존 이력을 덮어쓰지 않고 새 행으로 쌓인다. | analyses 1:N
BAT-001-1 | 일괄 처리 | 일괄 처리 | 다중 파일 업로드 | 여러 파일을 한 번에 등록한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | DOC-001 | 파일별 성공·실패가 독립적으로 기록된다. | 브라우저 순차 호출로 데모 충분
BAT-001-2 | 일괄 처리 | 일괄 처리 | 업로드 결과 큐 | 파일별 업로드 대기·전송 중·접수 완료·실패 상태와 실패 사유를 표시한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | BAT-001-1 | 사용자가 파일별 업로드 성공·실패를 확인하고 실패 항목을 다시 시도할 수 있다. | 브라우저 큐의 QUEUED·UPLOADING·COMPLETED·FAILED와 재시도를 구현했다. 문서 추출 진행 상태는 문서 목록에서 별도로 확인한다.
BAT-002-2 | 일괄 처리 | 일괄 처리 | 실패 항목 재시도 | 업로드 실패 항목이나 처리 실패 문서를 개별 재시도한다. | 구현됨 | P2 | 최재정 | BAT-001-2, DOC-003-2 | 실패한 개별 항목만 다시 업로드하거나 처리 큐에 넣을 수 있다. | 브라우저 업로드 큐의 실패 파일과 서버 처리 실패 문서를 각각 개별 재시도한다. 처리 중인 문서는 상태 검사로 중복 등록을 차단한다.
REV-001-1 | OCR 검수 | OCR 검수 | OCR 박스 표시 및 신뢰도 구분 | 페이지 이미지 위에 OCR 박스를 표시하고 신뢰도별로 구분한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | DOC-002 | 확대·축소와 무관하게 박스가 정확히 표시되고 신뢰도 구간이 시각적으로 구분된다. | 박스 좌표와 신뢰도 조회, 화면 오버레이 및 높음·검토 권장·낮음 구분 구현
REV-001-2 | OCR 검수 | OCR 검수 | 낮은 신뢰도 요소 모아보기 | 임계치 미만 박스만 순회하며 검수한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | REV-001-1 | 낮은 신뢰도 박스만 목록으로 순회할 수 있다. | 현재 페이지에서 낮은 신뢰도 요소만 필터링하고 순회 가능
REV-002-1 | OCR 검수 | OCR 검수 | 박스 텍스트 수정 | OCR 박스의 텍스트를 수정한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | REV-001-1 | 수정 후 original_text는 보존되고 text만 바뀐다.
REV-002-2 | OCR 검수 | OCR 검수 | 박스 이동·크기 조정 | 박스 위치·크기를 조정한다. | 구현됨 | P2 | 최재정 | REV-002-1 | 크기만 바꾸면 텍스트는 유지된다.
REV-002-3 | OCR 검수 | OCR 검수 | 박스 생성·삭제·복원 | 박스를 새로 만들거나 논리 삭제·복원한다. | 구현됨 | P2 | 최재정 | REV-002-1 | 삭제는 논리 삭제로 처리되고 복원할 수 있다.
REV-002-4 | OCR 검수 | OCR 검수 | 박스 병합 및 병합 되돌리기 | 여러 OCR 박스를 하나로 병합하고 병합 결과를 원본 박스 상태로 되돌린다. | 구현됨 | P2 | 최재정 | REV-002-2 | 병합 시 원본 박스와 텍스트가 보존되며 병합 취소 시 원래 박스가 복원된다. | 임의 박스 분할 기능은 제품 범위에서 제외
REV-002-5 | OCR 검수 | OCR 검수 | 선택 영역 재OCR | 선택한 영역을 다시 OCR 처리한다. | 구현됨 | P2 | 최재정 | REV-002-1 | 사용자 확인 후에만 재OCR 결과가 반영된다. source=RE_OCR
REV-003-1 | OCR 검수 | OCR 검수 | 단락 지정·병합·분리 | OCR 요소의 단락을 지정·병합·분리한다. | 구현됨 | P2 | 최재정 | REV-001-1 | OCR 재실행 없이 단락 구조가 반영된다.
REV-003-2 | OCR 검수 | OCR 검수 | 좌표 기반 읽기 순서 재계산 | OCR 박스를 추가하거나 이동할 때 좌표와 문서 구조를 기준으로 읽기 순서를 다시 계산한다. | 구현됨 | P2 | 최재정 | REV-003-1 | A·B·C 사이 좌표에 D 박스를 추가하면 A·D·B·C 순서로 목록과 추출 본문이 재조립되며 2단·표 영역이 섞이지 않는다. | reading_order·content_start·content_end·추출 본문 동시 재계산. XY-cut 2단 판별, 표 그룹 보존, 새 박스 화면 목록 즉시 반영
REV-003-3 | OCR 검수 | OCR 검수 | 표 요소 유형 지정 | OCR 요소를 표 헤더 또는 표 행으로 지정해 텍스트 구조에 반영한다. | 구현됨 | P3 | 최재정 | REV-003-1 | 표 헤더·표 행으로 지정한 요소 유형이 저장되고 텍스트 구조 처리에 반영된다. | 셀 단위 행·열·병합 구조 편집은 제품 범위에서 제외
REV-004-1 | OCR 검수 | OCR 검수 | 검수 완료 처리 | 검수를 완료하고 확정 텍스트를 재조립한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | REV-002-1 | 완료 시 is_confirmed=true, 확정자·시각·리비전이 기록되고 텍스트가 같은 트랜잭션에서 갱신된다. | offset 기록 불필요. 완료 직후 RAG-001-3 재인덱싱이 큐에 걸린다
REV-004-2 | OCR 검수 | OCR 검수 | OCR 수정 이력 조회 | OCR 텍스트 및 구조 변경 이력을 조회하며 박스 병합은 원본 상태로 되돌릴 수 있다. | 구현됨 | P2 | 최재정 | REV-002-1 | OCR 수정 이력이 사용자와 시각별로 표시되고 병합 작업은 원본 박스로 복원할 수 있다. | 일반 텍스트 수정의 임의 과거 버전 복원은 제품 범위에서 제외
REV-004-3 | OCR 검수 | OCR 검수 | 분석 제외·복원 | 특정 OCR 요소를 분석 대상에서 제외하거나 복원한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | REV-001-1 | 제외된 요소는 확정 텍스트·분석에 포함되지 않으며 복원 시 다시 포함된다. | is_excluded 컬럼
REV-004-4 | OCR 검수 | OCR 검수 | 동시 수정 충돌 방지 | 같은 박스를 동시에 수정하면 충돌을 차단한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | REV-002-1 | 같은 박스를 두 사용자가 수정하면 나중 요청이 409를 받는다. | ocr_elements.version
REV-004-5 | OCR 검수 | OCR 검수 | 분석 결과 최신성 표시 | OCR 확정 후 분석이 오래됐음을 사용자에게 알린다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | REV-004-1 | 현재 텍스트 버전과 다른 분석 결과에 이전 텍스트 기준 배지가 표시된다. | 문서 상세 분석 탭의 stale 배지 사용
ANL-001-1 | 분석 | 문서 상세·분석 | 문서 요약 | 문서를 요약한다. | 구현됨 | P0 | 박세현 | DOC-002 | 요약문과 토큰·지연시간이 함께 기록된다.
ANL-001-2 | 분석 | 문서 상세·분석 | 문서 유형 분류 | 문서를 지정된 문서 유형으로 자동 분류한다. | 구현됨 | P0 | 박세현 | DOC-004-2 | 분류 결과와 판단 근거(reason)가 함께 생성된다. 사용자 지정 유형은 자동 분류로 덮어쓰지 않는다.
ANL-002-1 | 분석 | 문서 상세·분석 | 액션 아이템 추출 | 문서에서 액션 아이템을 구조화해 추출한다. | 부분 구현 | P1 | 박세현 | ANL-001-1 | 정의된 스키마의 배열이 생성되고 근거·확신도가 함께 붙는다. 문서에 없는 값은 만들지 않는다. | FeaturesAnalyzer의 수행 과업 추출과 AI 태스크 제안은 별개다. ActionTaskAnalyzer가 근거·reason을 가진 PENDING 제안을 저장하지만 confidence가 없고 계약서 계열에만 기본 실행돼 부분 구현이다.
ANL-002-2 | 분석 | 문서 상세·분석 | 결정사항 추출 | 회의록 등에서 결정된 사항을 추출한다. | 구현됨 | P1 | 박세현 | ANL-001-1 | 결론이 안 난 항목은 PENDING으로 남아 회의 안건 재료가 된다. | 결정 상태와 사용자 검토 상태를 분리해 PENDING 저장하며 DLV-003-2의 재료가 된다.
ANL-002-3 | 분석 | 문서 상세·분석 | 일정·기한 추출 | 문서의 날짜·기한을 추출한다. | 구현됨 | P1 | 박세현 | ANL-001-1 | 날짜 형식을 원문과 대조해 정확도를 측정할 수 있다. | 원문 후보 기반 날짜·기한을 PENDING 저장하며 DLV-002-1·DLV-002-2의 재료가 된다.
ANL-003-1 | 분석 | 문서 상세·분석 | 분석 진행률 표시 | 분석기별 진행 상태를 표시한다. | 구현됨 | P1 | 박세현 | ANL-001-1 | 분석기가 추가돼도 진행률 표시 로직(화면 코드)을 고치지 않는다.
ANL-003-2 | 분석 | 문서 상세·분석 | 분석 이력·버전 조회 | 재분석 결과와 모델·프롬프트 버전, 실행 메타정보를 기록·조회한다. | 부분 구현 | P0 | 박세현 | ANL-001-1 | 최신·과거 결과가 구분 조회되고 어느 OCR 리비전으로 분석했는지 함께 기록된다. | 모델·프롬프트·토큰·지연시간·source_text_revision은 누적하지만 analyses의 OCR 리비전 직접 추적과 전체 분석기 과거 화면은 미완료다.
ANL-004-1 | 분석 | 문서 상세·분석 | LLM 재시도·폴백 | 일시 실패 시 재시도하고 지속 실패 시 대체 모델을 쓴다. | 부분 구현 | P2 | 박세현 | ANL-001-1 | 일시 오류는 재시도되고 지속 실패는 대체 경로로 처리된다. | AI_CHUNK_RETRIES 기반 재시도는 구현됐지만 지속 실패 시 대체 모델 폴백은 없다.
ANL-004-2 | 분석 | 문서 상세·분석 | 평가셋 기반 정확도 측정 | 동일 평가셋으로 모델·프롬프트별 정확도를 측정한다. | 미구현 | P1 | 박세현 | ANL-002-1 | 정답 데이터와 대조한 정확도가 수치로 나오고 모델·프롬프트를 바꿔도 같은 자로 잰다. | 동일 평가셋으로 모델·프롬프트 정확도를 비교하는 구현은 최신 main에 없다.
TSK-001-1 | 태스크·협업 | 칸반 보드 | 태스크 CRUD | 제목·설명·담당자·기한·상태를 가진 태스크를 생성·조회·수정·삭제한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | PRJ-001-1 | 사람이 태스크를 직접 만들고 수정·삭제할 수 있다.
TSK-001-2 | 태스크·협업 | 칸반 보드 | 칸반 상태 변경 | 3열 칸반에서 드래그로 상태를 변경한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | TSK-001-1 | 드래그로 상태가 바뀌고 완료 시 completed_at이 정확히 기록된다. | completed_at은 DLV-002-1 필수 입력
TSK-002-1 | 태스크·협업 | 칸반 보드 | AI 제안 승인 | AI 제안을 승인해 태스크로 확정한다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | ANL-002-1 | 승인해야 등록되고, 승인 전에는 보드에 나타나지 않는다. | PENDING 제안은 보드에 나타나지 않고 승인 트랜잭션에서만 AI_APPROVED 태스크를 생성한다.
TSK-002-2 | 태스크·협업 | 칸반 보드 | AI 제안 거절 | AI 제안을 거절한다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | ANL-002-1 | 거절한 제안은 다시 뜨지 않고 거절 사실이 기록된다. | REJECTED·결정자·결정시각을 저장하고 거절 목록에서 조회한다.
TSK-002-3 | 태스크·협업 | 칸반 보드 | AI 제안 수정 | 승인 전 AI 제안 내용을 수정한다. | 부분 구현 | P1 | 김보현 | ANL-002-1 | 수정 후 값으로 태스크가 확정된다. | 승인 API는 수정값을 받을 수 있으나 현재 검토 화면에는 수정 입력 UI가 없어 부분 구현이다.
TSK-003-3 | 태스크·협업 | 칸반 보드 | 태스크 활동 기록 조회 | 태스크 생성·수정·상태 변경·삭제 이력을 조회한다. | 구현됨 | P2 | 최재정, 김보현 | TSK-001-1 | 태스크의 주요 변경이 수행 사용자와 시각별 활동 이력에 남는다. | task_activity_logs
AMT-001-1 | 금액 | 프로젝트 금액 | 금액 항목 추출 | 문서에서 항목명·수량·단위·단가·금액·원가구분·근거를 추출한다. | 부분 구현 | P1 | 박세현, 김보현 | ANL-002-1 | 계약 스키마에 맞는 값만 저장되고 문서에 없는 값은 비운다. | PR #103에서 amount analyzer 등록·명시 실행·분석 이력과 PENDING 저장까지 연결됐다. 기본 분석에서는 제외돼 있고 수량·단위·단가·기간의 원문 대조 보장이 없어 부분 구현이다.
AMT-001-2 | 금액 | 프로젝트 금액 | 금액 항목 승인·수정 | 추출된 금액 항목을 사용자가 승인하거나 수정한다. | 부분 구현 | P1 | 박세현, 김보현 | AMT-001-1 | 승인 전에는 어디에도 반영되지 않고 수정 전/후 값이 보존된다. | PENDING 조회와 승인·수정·거절·취소 API·화면은 있으나 수정 전후 값의 별도 변경 이력이 없어 부분 구현이다.
AMT-002-1 | 금액 | 프로젝트 금액 | 금액 계산·합계 검증 | 수량×단가로 항목 금액을 계산하고 문서 합계와 대조한다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | AMT-001-2 | 동일 입력에 동일 계산 결과가 나오고 불일치 금액이 표시된다. | 계산은 코드가 수행. 결정론적
AMT-002-2 | 금액 | 프로젝트 금액 | 프로젝트 금액 집계 | 여러 문서의 금액을 프로젝트 단위로 모은다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | AMT-002-1 | 같은 입력이면 항상 같은 집계 결과가 나온다. | 단위테스트로 확인
AMT-003-1 | 금액 | 프로젝트 금액 | 금액 열람 권한 적용 | 역할에 따라 금액 열람을 제한한다. | 부분 구현 | P2 | 김보현 | PRJ-004-3 | 허용된 사용자만 금액을 조회할 수 있다. | 금액 요약·항목은 VIEWER를 차단하지만 단가 선례는 일반 프로젝트 접근을 사용한다. VIEWER 노출 정책 확정과 일관 적용이 필요하다.
AMT-003-2 | 금액 | 프로젝트 금액 | 프로젝트 금액 현황 조회 | 계약금액·변경 증감·집행률·잔액을 프로젝트 단위로 보여준다. | 부분 구현 | P2 | 김보현 | AMT-002-2 | 현황 수치가 정확히 집계돼 표시된다. | 합계·부가세·원가구분·집계 범위 화면은 있으나 계약금액·변경 증감·집행률·잔액 모델과 화면이 없다.
AMT-003-3 | 금액 | 프로젝트 금액 | 계산식·산출 근거 표시 | 금액마다 계산식과 출처 문서·원문 근거를 표시한다. | 부분 구현 | P1 | 김보현 | AMT-002-1 | 각 금액의 계산식과 원문 근거로 이동할 수 있다. | 계산식·출처 파일명·source_quote는 표시하지만 원문 위치 offset과 이동 링크가 없다.
AMT-004-1 | 금액 | 프로젝트 금액 | 근거 변경 탐지 및 재계산 | 근거 문서가 변경되면 영향받은 값을 다시 추출·계산한다. | 미구현 | P2 | 김보현 | AMT-002-1 | 변경된 필드만 재계산되고 모델 재학습은 없다. | source revision 컬럼은 있으나 근거 변경 시 영향 필드만 재추출·재계산하는 연결은 없다.
AMT-004-2 | 금액 | 프로젝트 금액 | 계산 버전·변경 이력 저장 | 변경 전후 값과 차액을 저장한다. | 미구현 | P2 | 김보현 | AMT-004-1 | 계산 버전과 차액이 추적된다. | 현재 값과 마지막 결정자·시각만 저장하며 변경 전후 값·차액 revision은 없다.
AMT-004-3 | 금액 | 프로젝트 금액 | 불일치 태스크 제안 | 합계 불일치 시 태스크를 제안한다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | AMT-002-1, TSK-002-1 | 불일치 시 승인형 태스크 제안 카드가 생기고 자동 등록은 하지 않는다.
DLV-001-1 | 산출물 | 산출물 | 산출물 조건 선택 | 산출물 유형·기간·출력 형식(XLSX·HTML·MD·PDF)을 선택한다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | PRJ-001-1 | 형식을 고르지 않으면 생성 버튼이 비활성화된다.
DLV-001-2 | 산출물 | 산출물 | 담길 내용 건수 확인 | 생성 전 대상 문서·태스크·결정·기한·금액·승인대기 건수를 확인한다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | DLV-001-1 | LLM 호출 전에 건수가 보이고 대상이 없으면 생성이 방지된다. | 생성 전 문서·태스크·결정·기한·금액·승인 대기 건수를 보여 주며 빈 산출물을 LLM 호출 전에 차단한다.
DLV-001-3 | 산출물 | 산출물 | 산출물 본 미리보기 | 만들기 전에 실제 본문을 같은 화면 패널에서 본다. 이력에 쌓지 않는다. | 구현됨 | P2 | 김보현 | DLV-001-1 | 형식을 고르지 않고 본문이 보이고, 담을 것이 없으면 422 DELIVERABLE_EMPTY | 본문 미리보기는 생성과 같은 DB 재료·렌더 경로를 쓰되 파일과 이력을 만들지 않는다.
DLV-002-1 | 산출물 | 산출물 | 주간 보고서 생성 | 선택 기간의 문서·태스크·결정·기한·금액 변동을 보고서로 만든다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | DLV-001-2, TSK-001-2 | 개요·문서목록·태스크·결정·기한·금액변동이 한 파일로 나온다. LLM 호출은 0회다. | 최신 main은 DB 기반 주간 요약과 상세 표를 4종 형식으로 생성한다. 결정·일정·금액은 승인·수정 승인 항목만 포함하며 LLM은 호출하지 않는다.
DLV-002-2 | 산출물 | 산출물 | 프로젝트 현황 한 장 생성 | 일정·태스크·결정·금액 현재 상태를 한 페이지로 만든다. | 부분 구현 | P2 | 김보현 | DLV-001-2 | 현재 상태가 한 페이지 요약으로 생성된다. | DB 기반 프로젝트 기본정보·진행 상태·성과·일정 이슈·향후 계획을 만들며 LLM은 0회다. 상세 표가 이어져 물리적 한 페이지를 보장하지 않아 부분 구현이다.
DLV-002-3 | 산출물 | 산출물 | 인수인계 문서 생성 | 프로젝트 종료 시 전체 누적 내용을 인수인계 문서로 만든다. | 미구현 | P3 | 김보현 | DLV-002-2 | 프로젝트 전체 누적 내용이 하나의 문서로 생성된다. | 후순위
DLV-003-1 | 산출물 | 산출물 | 결정사항 대장 생성 | 결정 내용·결정일·출처·상태(확정/미결/뒤집힘)를 표로 만든다. | 부분 구현 | P1 | 김보현 | DLV-001-2, ANL-002-2 | 결정 상태별로 표가 정확히 생성된다. | 승인된 결정의 대장 생성 경로는 있으나 출력이 안건·상태·결정일만 포함하고 결정 내용·출처가 빠져 부분 구현이다.
DLV-003-2 | 산출물 | 산출물 | 다음 회의 안건 생성 | 미결(PENDING) 결정만 모아 회의 안건을 만든다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | DLV-003-1 | PENDING 상태 항목만 안건으로 생성된다. | 승인·수정 승인된 결정 중 도메인 상태가 PENDING인 항목만 생성한다.
DLV-003-3 | 산출물 | 산출물 | 생성 이력·다운로드 | 만든 산출물을 목록으로 보고 다시 내려받는다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | DLV-002-1 | 생성된 산출물이 이력으로 남고 재다운로드할 수 있다. | deliverables 테이블
DLV-003-4 | 산출물 | 산출물 | 갱신 필요 판정 | 생성 후 원천 데이터가 늘면 다시 만들기를 안내한다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | DLV-003-3 | 생성 후 대상이 추가되면 갱신 필요 표시가 뜬다. | source_counts_json 스냅샷 비교
SRH-001 | 검색·근거 | 통합 검색 | 의미 검색 | 내가 멤버인 프로젝트 범위에서 벡터 의미 검색을 제공한다. 범위는 내 멤버십 전체와 특정 프로젝트 중에서 고른다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | RAG-001-2 | 의미기반 질의가 관련 조각을 찾고, 내가 멤버가 아닌 프로젝트 문서는 어떤 경우에도 결과에 나오지 않는다. 문서를 열었다 돌아와도 검색 결과가 유지된다. | POST /api/search. 키워드·하이브리드는 SRH-003·SRH-004로 분리했다. '다른 프로젝트 문서 제외'는 '내가 멤버가 아닌 프로젝트 제외'로 읽는다 — 그래야 SRH-002-3과 모순되지 않는다
SRH-002-1 | 검색·근거 | 통합 검색 | 검색 결과 재순위 | 검색 결과를 관련도에 따라 재정렬한다. | 부분 구현 | P2 | 박세현 | SRH-001 | 재정렬된 순서로 결과가 표시된다. | LoRA 리랭커와 상위 10개 재정렬은 구현됐지만 RERANK_ENABLED=false가 기본이라 부분 구현이다.
SRH-002-2 | 검색·근거 | 통합 검색 | 근거 스니펫 연결 | 검색·응답 결과마다 출처 문서와 원문 인용을 연결한다. | 부분 구현 | P1 | 김보현 | SRH-001 | 결과마다 출처 문서와 인용 근거가 표시되고, 조각을 누르면 원문의 해당 위치로 이동해 강조된다. | 출처·인용·원문 좌표 이동은 구현됐지만 응답에 text_version이 없어 검수 후 같은 길이로 내용만 바뀐 stale 좌표를 판별하지 못한다.
SRH-002-3 | 검색·근거 | 통합 검색 | 유사 사업 단가 선례 검색 | 과거 유사 사업 문서에서 같은 항목의 단가를 찾는다. | 구현됨 | P2 | 김보현 | SRH-001 | 과거 사업의 단가가 출처와 함께 표시된다. | 과거 사업의 승인 단가를 현재 프로젝트를 제외한 내 멤버십 범위에서 찾아 출처·인용·최저·중앙·최고와 함께 표시한다.
SRH-003 | 검색·근거 | 통합 검색 | 키워드 검색 | 고유명사·숫자·문서번호처럼 정확한 문자열로 문서와 조각을 찾는다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | RAG-001-1 | 고유 문자열이 의미 검색에서 누락돼도 키워드 검색으로 찾힌다. | 청크 단위 ILIKE·트라이그램 검색과 근거 스니펫을 구현했다. 문서 목록 q 필터와 별개다.
SRH-004 | 검색·근거 | 통합 검색 | 키워드·의미 결합(하이브리드) | 키워드 결과와 의미 검색 결과를 하나의 순위로 합친다. | 구현됨 | P2 | 김보현 | SRH-001, SRH-003 | 두 방식 중 한쪽만 찾아내는 질의도 결합 결과에서 상위에 나온다. | RRF(k=60)로 키워드·벡터 결과를 결합하며 검색 화면이 이 엔드포인트를 사용한다.
CHAT-001 | 검색·근거 | 문서 챗봇 | 문서 기반 질의응답 | 접근 가능한 문서를 검색해 질문에 답하고 근거를 제공한다. | 구현됨 | P3 | 김보현 | SRH-001 | 답변마다 근거 문서와 원문 인용이 표시되고 권한 밖 문서는 제외된다. | 프로젝트 범위 하이브리드 검색→컨텍스트 조립→LLM JSON 검증→실제 사용 근거 반환과 화면 인용 이동까지 구현했다.
REC-001 | AI 추천 | AI 추천 | 액션 태스크 추천 및 프로젝트 갭 분석 | 프로젝트 문서·업무 흐름을 분석해 놓친 작업과 부족한 내용을 근거와 함께 제안한다. | 부분 구현 | P2 | 박세현 | RAG-002-1, TSK-002-1 | 추천마다 근거·출처가 표시되고 사용자가 승인한 제안만 태스크가 된다. | 수정본에서는 빠졌지만 문서 단위 액션 추천→PENDING 제안→승인 태스크 경로가 있어 삭제하지 않았다. 프로젝트 전체 RAG 갭 분석은 없다.
SYS-001-1 | 공통·기반 | 공통·백엔드 | 인증 미들웨어 | 모든 보호 API에 사용자 인증을 적용한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | AUTH-002-1 | 토큰 없이 보호된 엔드포인트 호출 시 401을 받는다. | get_current_user. 라우터마다 개별 검사하면 누락된다
SYS-001-2 | 공통·기반 | 공통·백엔드 | 프로젝트 스코프 강제 | 역할 권한과 프로젝트 경계를 서버 계층에서 강제한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | PRJ-001-1 | 다른 프로젝트의 식별자를 직접 입력해도 404를 받는다. | 리포지토리 계층에서 차단
SYS-002-1 | 공통·기반 | 공통·백엔드 | Alembic 마이그레이션 | DB 스키마 변경을 마이그레이션으로 관리한다. | 구현됨 | P0 | 김보현 | - | create_all() 의존 없이 컬럼 추가가 데이터 유실 없이 반영된다. | 리비전 0001~0029. api 시작 시 alembic upgrade head를 실행하며 create_all()에 의존하지 않는다.
SYS-002-2 | 공통·기반 | 공통·백엔드 | 비동기 작업 큐 | Celery·Redis로 백그라운드 작업을 처리한다. | 구현됨 | P0 | 최재정 | SYS-002-1 | 워커가 죽어도 작업이 큐에 남고 재시작 시 이어진다. | 태스크 documents.extract · chunks.build. 큐에는 정수 인자만 실리고 워커가 DB 를 다시 읽는다 — 그래서 넣는 쪽이 커밋을 먼저 해야 한다
SYS-002-3 | 공통·기반 | 공통·백엔드 | 영속 파일 저장 | 업로드 원본, OCR 페이지 이미지와 산출물을 서버 파일 저장소에 보관한다. | 구현됨 | P1 | 최재정 | - | 서버 또는 컨테이너 재기동 후에도 마운트된 저장 경로에서 파일을 다시 조회할 수 있다. | 현재 backend/uploads 바인드 마운트를 API·worker가 공유한다. S3·MinIO 전환은 배포 확장 시 검토한다.
SYS-002-4 | 공통·기반 | 공통·백엔드 | 임베딩 모델 서빙 경로 확정 | 청킹·검색이 쓸 임베딩 모델을 어디서 실행할지 정하고 배포에 반영한다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | RAG-001-2 | 개발·배포 양쪽에서 같은 모델·차원으로 임베딩되고, 모델 이름이 document_chunks.embedding_model 과 일치한다. | 최신 main의 표준은 컨테이너 local-model이며 dragonkue/BGE-m3-ko에 embedding-hn-v1 어댑터를 붙인다. local-http는 예외 경로다. 경로·저장 모델명이 바뀌면 전체 재색인이 필요하다.
SYS-003-1 | 공통·기반 | 공통·백엔드 | 오류코드 체계·요청 로깅 | 일관된 오류코드와 request_id 로그를 제공한다. (LLM 재시도·폴백은 ANL-004-1이 전담) | 구현됨 | P0 | 최재정, 김보현 | - | 주요 오류가 동일한 응답 형식과 서버 로그에 남고 요청 단위 추적이 가능하다. | 일관된 오류 응답, X-Request-ID 전파, API 요청 로그와 Celery 메시지·worker 로그 연결까지 구현했다.
SYS-003-2 | 공통·기반 | 공통·백엔드 | API 호출 쿼터 | 프로젝트별 API 호출량을 제한한다. | 미구현 | P2 | 박세현 | - | 월 한도 초과 시 요청이 차단된다. | TOCTOU: 원자적 UPDATE로 체크·실행 일원화
SYS-003-3 | 공통·기반 | 공통·백엔드 | 로컬 sLLM 옵션 | OpenAI 대신 로컬 모델을 선택적으로 쓴다. | 구현됨 | P3 | 박세현 | - | AI_PROVIDER 설정으로 로컬 모델 사용이 전환된다. | USE_FAKE_AI=false와 AI_PROVIDER=local로 OpenAI 호환 로컬 모델을 API·worker에서 선택할 수 있다.
RAG-001-1 | 검색·근거 | 공통·백엔드 | 텍스트 정규화·청킹 | 확정 텍스트를 정규화하고 청크로 자른다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | REV-004-1 | element_type으로 단락을 묶고 토큰 수 기준으로 자르며 표는 행 단위를 유지한다. | CHARS_PER_TOKEN(실측 1.89)이 세 값과 곱해진다 — MAX_TOKENS(최대 글자), MIN_TOKENS(흡수 기준), OVERLAP_TOKENS(겹침 글자). 비율만 고치면 세 정책이 같이 변한다. 2026-08-18에 1.2→1.89로만 고쳐서 흡수 기준이 58자→91자로 넓어져 짧은 절이 삼켜지고 검색 정답이 1위→2위로 밀렸다. MIN_TOKENS를 48→30으로 같이 내려 해결. 도구/check_chunking.py 가 조각 경계를 대조해 이 회귀를 막는다
RAG-001-2 | 검색·근거 | 공통·백엔드 | 임베딩 생성·벡터 인덱스 저장 | 청크를 임베딩으로 변환해 pgvector에 저장한다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | RAG-001-1, SYS-002-1 | 청크마다 모델·차원·출처가 기록되고 프로젝트 범위 인덱스가 유지된다. | 1024차원. 기본 local-model은 dragonkue/BGE-m3-ko+embedding-hn-v1, local-http는 베이스 모델명, 개발 안전 기본값은 fake-hash-v1이다. 모델명이 바뀌면 전체 재색인이 필요하다.
RAG-001-3 | 검색·근거 | 공통·백엔드 | 검수 확정 시 재인덱싱 | OCR 수정 후 해당 문서를 다시 인덱싱한다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | RAG-001-2, REV-004-1 | OCR을 고치면 청크가 재임베딩되고 낡은 벡터로 검색되지 않는다. 본문이 바뀌지 않은 검수 완료는 재임베딩을 건너뛴다. 본문이 비면 기존 청크를 지운다. | 검수 완료 라우터에서 트랜잭션 커밋 후 큐에 넣는다(안에서 넣으면 워커가 커밋 전 본문을 읽는다). 큐 등록 실패는 삼키고 ChunkRepository.stale_document_ids()로 복구한다. 건너뛰기 0.010초 vs 재청킹 0.62~1.08초
RAG-002-1 | 검색·근거 | 공통·백엔드 | 프롬프트 컨텍스트 조립 | 토큰 예산 안에서 관련 청크를 조립한다. | 구현됨 | P1 | 김보현 | RAG-001-2 | 긴 문서에서도 컨텍스트 한도를 넘지 않는다. | 문장 중복 제거·토큰 예산·근거 상한 조립을 CHAT이 실제 호출한다.
RAG-002-2 | 검색·근거 | 공통·백엔드 | 검색 품질 측정 | 동일 질의셋으로 검색 적중률을 반복 측정한다. | 구현됨 | P2 | 김보현 | RAG-001-2 | 같은 질의셋으로 청킹·임베딩 변경 효과를 비교할 수 있다. | 커밋된 73건 질의셋으로 청킹·임베딩 변경 효과를 반복 비교할 수 있어 완료 기준을 충족한다. 133건 파일은 미커밋 관리 과제다. run_eval.py의 R@k는 표준 recall이 아니라 첫 정답 기준 accuracy@k다.