## WBS
DocFlow WBS v2 — 본프로젝트 작업분할구조도
[10 empty] | 설계·합의 |  |  |  |  | 구현 1주 |  |  |  |  | 구현 2주 |  |  |  |  | 구현 3주 |  |  |  |  | 테스트·산출물 |  |  |  |  | 리허설·예비
ID | 대분류 | 중분류 | 작업명 | 기능 ID | 담당 | 시작 | 종료 | 일수 | 산출물 | 8/10 월 | 8/11 화 | 8/12 수 | 8/13 목 | 8/14 금 | 8/17 월 | 8/18 화 | 8/19 수 | 8/20 목 | 8/21 금 | 8/24 월 | 8/25 화 | 8/26 수 | 8/27 목 | 8/28 금 | 8/31 월 | 9/1 화 | 9/2 수 | 9/3 목 | 9/4 금 | 9/7 월 | 9/8 화 | 9/9 수 | 9/10 목 | 9/11 금 | 9/12 토 | 9/13 일
1 | 설계·합의
1.1 |  | 범위·컨셉 확정
1.1.1 |  |  | 기능명세서 136건 검토·합의 | 전 영역 | 전원 | 08-10 | 08-11 | 2 | 기능명세서 확정
1.1.2 |  |  | 폐기 설계 6건 공유·승인 (폐기 ID) | ANL-04·ANL-13·AMT-04·AMT-05·AMT-10·VIS-08 | 보현 | 08-10 | 08-10 | 1 | 폐기 기록
1.1.3 |  |  | P1 58건 내부 우선순위 재정렬 |  | 전원 | 08-11 | 08-11 | 1 | 우선순위 확정
1.2 |  | 설계 확정
1.2.1 |  |  | DB 모델링 확정 (DBML → PostgreSQL DDL) | SYS-01 | 세현·보현 | 08-11 | 08-11 | 1 | DDL 스크립트
1.2.2 |  |  | action_items 테이블 추가 여부 결정 | TSK-03 | 전원 | 08-11 | 08-11 | 1 | 결정사항
1.2.3 |  |  | API 계약서 v2 합의 (엔드포인트 50개) | 전 영역 | 전원 | 08-12 | 08-12 | 1 | API 계약서 확정 |  |  | M
1.2.4 |  |  | Pydantic 스키마 작성 |  | 보현 | 08-12 | 08-13 | 2 | schemas/*.py
1.2.5 |  |  | 페이크 응답 준비 (분석기 4종) | SYS-05 | 보현 | 08-13 | 08-13 | 1 | fake_client 확장
1.3 |  | 계획 수립
1.3.1 |  |  | WBS v2 확정 |  | 보현 | 08-13 | 08-13 | 1 | WBS v2
1.3.2 |  |  | 통합테스트 시나리오 틀 작성 |  | 보현 | 08-13 | 08-14 | 2 | 통합테스트 시나리오
1.3.3 |  |  | 역할 분담 확정 · 킥오프 |  | 전원 | 08-14 | 08-14 | 1 | 킥오프 회의록 |  |  |  |  | M
2 | 기반 정비
2.0 |  | 미니 프로젝트 자산 (수정 없음)
2.0.1 |  |  | 재사용 확인만 — 작업 없음 | DOC-02·DOC-03·DOC-04·ANL-01·ANL-07·ANL-08·SYS-04·SYS-05 | 전원 | 08-17 | 08-17 | 1 | 재사용 점검표
2.1 |  | 선행 결함 수정
2.1.1 |  |  | 에러 로그 누락 수정 (미니 ISS-046) | SYS-09 | 세현 | 08-17 | 08-17 | 1 | 코드
2.2 |  | 마이그레이션·큐
2.2.1 |  |  | Alembic 도입 · 초기 마이그레이션 | SYS-01 | 세현 | 08-17 | 08-18 | 2 | migrations/
2.2.2 |  |  | documents.project_id 3단계 전환 | SYS-01 | 세현 | 08-18 | 08-18 | 1 | 마이그레이션
2.2.3 |  |  | Celery + Redis 구성 | SYS-02 | 세현 | 08-18 | 08-20 | 3 | docker-compose
2.3 |  | 공통 규약
2.3.1 |  |  | 에러코드 23종 확장 · 응답 형식 통일 | SYS-03 | 세현 | 08-19 | 08-19 | 1 | error_codes.py
2.3.2 |  |  | N+1 방지 · FK 인덱스 컨벤션 공유 | SYS-07·SYS-08 | 세현 | 08-20 | 08-20 | 1 | 코드 컨벤션 문서
2.4 |  | 인증
2.4.1 |  |  | 회원가입·로그인·토큰 갱신 (API 1~4) | AUTH-01~04 | 세현 | 08-19 | 08-21 | 3 | 코드
2.4.2 |  |  | get_current_user 의존성 · 전 API 적용 확인 | AUTH-05 | 세현 | 08-21 | 08-21 | 1 | 적용 목록 | [9 empty] | M
3 | 협업 기반
3.1 |  | 프로젝트·권한
3.1.1 |  |  | 프로젝트 CRUD · 보관 (API 6~10) | PRJ-01~05 | 재정 | 08-24 | 08-25 | 2 | 코드
3.1.2 |  |  | 멤버 초대·역할 관리 (API 11~14) | PRJ-06·PRJ-07 | 재정 | 08-25 | 08-26 | 2 | 코드
3.1.3 |  |  | 리포지토리 계층 스코프 강제 | PRJ-08 | 재정 | 08-26 | 08-27 | 2 | 코드 + 침투 테스트 | [13 empty] | M
3.2 |  | 비동기·저장소
3.2.1 |  |  | 업로드 202 전환 · 워커 파이프라인 (API 15) | DOC-06 | 재정 | 08-24 | 08-26 | 3 | 코드
3.2.2 |  |  | 파일 저장소 S3·MinIO 이전 | DOC-14 | 재정 | 08-27 | 08-28 | 2 | 코드
3.3 |  | 태스크
3.3.1 |  |  | tasks 스키마 확장 (completed_at·출처 FK·CHECK) | TSK-01 | 보현 | 08-24 | 08-24 | 1 | 마이그레이션
3.3.2 |  |  | 태스크 CRUD · 칸반 보드 · 담당자·기한 (API 38~41) | TSK-01·TSK-02·TSK-06 | 재정 | 08-27 | 09-01 | 4 | 코드
3.3.3 |  |  | AI 생성 배지 · 필터 · 출처 표시 | TSK-04·TSK-05 | 재정 | 09-01 | 09-02 | 2 | 코드
4 | 문서 처리·검수
4.1 |  | 업로드·처리
4.1.1 |  |  | 다중 업로드 · 처리 모드 · 유형 지정 | DOC-01·DOC-05·DOC-16 | 재정 | 08-17 | 08-19 | 3 | 코드
4.1.2 |  |  | 진행 상태 폴링 steps 응답 (API 18) | DOC-07 | 재정 | 08-19 | 08-20 | 2 | 코드
4.1.3 |  |  | 문서 목록·상세·삭제·원본 다운로드 | DOC-08~11 | 보현 | 08-17 | 08-19 | 3 | 코드
4.2 |  | OCR 검수 1단계
4.2.1 |  |  | 페이지 이미지 생성 · document_pages 저장 | REV-01 | 재정 | 08-20 | 08-21 | 2 | 코드
4.2.2 |  |  | ocr_elements 비율 좌표 저장 | REV-02 | 재정 | 08-21 | 08-24 | 2 | 코드
4.2.3 |  |  | Bounding Box 표시 · 신뢰도별 구분 | REV-03·REV-04 | 재정 | 08-24 | 08-26 | 3 | 검수 화면
4.2.4 |  |  | 박스 선택·텍스트 수정 · 낙관적 락 | REV-05·REV-16 | 재정 | 08-26 | 08-28 | 3 | 코드
4.2.5 |  |  | 낮은 신뢰도 모아보기 | REV-06 | 재정 | 08-28 | 08-28 | 1 | 코드
4.2.6 |  |  | 텍스트 재조립 · revision 전파 | REV-17·REV-18 | 재정 | 08-31 | 09-01 | 2 | 코드 | [16 empty] | M
4.2.7 |  |  | 검수 완료 처리 → 분석 1회 실행 | REV-07 | 재정 | 09-01 | 09-02 | 2 | 코드
4.3 |  | 일괄 처리
4.3.1 |  |  | 다중 파일 순차 업로드 · 처리 대기열 | BAT-01·BAT-02 | 재정 | 09-02 | 09-04 | 3 | 코드
4.4 |  | 검수 2단계 (P2 · 여유 시)
4.4.1 |  |  | 박스 이동·생성·삭제·재OCR·단락 편집 | REV-08~REV-15 | 재정 | 09-01 | 09-04 | 4 | 코드
5 | 분석·제안
5.1 |  | 분석기
5.1.1 |  |  | 분류 분석기 7종 확장 + reason | ANL-02 | 보현 | 08-17 | 08-18 | 2 | 코드
5.1.2 |  |  | extract 분석기 (액션·결정·일정) | ANL-03·ANL-14·ANL-15 | 보현 | 08-18 | 08-21 | 4 | 코드 + 프롬프트
5.1.3 |  |  | amount 분석기 (금액 항목) | AMT-01 | 보현 | 08-21 | 08-25 | 3 | 코드 + 프롬프트
5.1.4 |  |  | gather 4개 병렬 실행 · 진행률 일반화 | ANL-05 | 보현 | 08-25 | 08-26 | 2 | 코드
5.1.5 |  |  | 확정 텍스트 기준 분석 · revision 기록 · 재분석 | ANL-06·DOC-12 | 보현 | 08-26 | 08-27 | 2 | 코드
5.2 |  | 제안 승인
5.2.1 |  |  | 제안 4종 조회 API · 판단 근거 표시 (API 35) | ANL-03·AMT-01·AMT-09 | 보현 | 08-27 | 08-28 | 2 | 코드
5.2.2 |  |  | 승인·수정·거부 + 태스크 생성 (API 36·37) | TSK-03·TSK-07·TSK-08 | 보현·세현 | 08-28 | 09-01 | 3 | 코드 | [16 empty] | M
5.2.3 |  |  | 제안 카드 UI (공통 컴포넌트) | AMT-02 | 세현 | 09-01 | 09-02 | 2 | 프론트
5.3 |  | 금액 집계
5.3.1 |  |  | 합계 대조 (항목 합계 vs 문서 기재) | AMT-03 | 보현 | 08-31 | 09-01 | 2 | 코드 + 단위테스트
5.3.2 |  |  | 프로젝트 금액 집계 · 불일치 태스크 제안 | AMT-06·AMT-07 | 보현 | 09-01 | 09-02 | 2 | 코드
6 | 산출물
6.1 |  | 산출물 기반
6.1.1 |  |  | 산출물 페이지 · 기간 선택 · 형식 선택 | DLV-01·DLV-02·DLV-08 | 보현·세현 | 08-31 | 09-01 | 2 | 프론트
6.1.2 |  |  | 생성 대상 미리보기 (API 42) | DLV-03 | 보현 | 09-01 | 09-02 | 2 | 코드
6.2 |  | 산출물 생성
6.2.1 |  |  | 주간 보고서 생성 (LLM 1회 + 집계) | DLV-04 | 보현 | 09-02 | 09-03 | 2 | 코드 + 템플릿 | [18 empty] | M
6.2.2 |  |  | 결정사항 대장 · 다음 회의 안건 | DLV-05·DLV-06 | 보현 | 09-03 | 09-04 | 2 | 코드 + 템플릿
6.2.3 |  |  | 생성 이력 · 다운로드 · 갱신 판정 | DLV-09·DLV-10 | 보현 | 09-03 | 09-04 | 2 | 코드
7 | 가시성 (P2)
7.1 |  | 대시보드·검색
7.1.1 |  |  | 지표 카드 · 유형 분포 · 최근 문서 | VIS-01·VIS-02·VIS-04 | 전원 | 09-02 | 09-03 | 2 | 프론트
7.1.2 |  |  | 승인 대기 배너 · 이번 주 활동 | VIS-03·VIS-05 | 전원 | 09-03 | 09-03 | 1 | 프론트
7.1.3 |  |  | 통합 검색 (PostgreSQL FTS) | VIS-06 | 전원 | 09-03 | 09-04 | 2 | 코드
8 | 통합·측정
8.1 |  | 통합
8.1.1 |  |  | 전 기능 통합 · 시연 시나리오 점검 |  | 전원 | 09-03 | 09-04 | 2 | 시연 대본
8.2 |  | 측정
8.2.1 |  |  | 처리 시간 · 토큰 · 쿼리 수 측정 |  | 보현 | 09-03 | 09-04 | 2 | 측정 결과표
8.2.2 |  |  | 분석기 4개 vs 통합 1개 비교 측정 | ANL-03 | 보현 | 09-04 | 09-04 | 1 | 비교표
8.3 |  | 프리즈
8.3.1 |  |  | 코드 프리즈 |  | 전원 | 09-04 | 09-04 | 1 | [20 empty] | M
9 | 테스트·산출물
9.1 |  | 테스트 실행
9.1.1 |  |  | 단위테스트 실행·판정 |  | 전원 | 09-07 | 09-08 | 2 | 단위테스트결과서
9.1.2 |  |  | 통합테스트 실행·판정 (완료 판정 기준 기반) |  | 전원 | 09-08 | 09-09 | 2 | 통합테스트결과서
9.1.3 |  |  | 결함 조치 · 이슈 대장 마감 |  | 전원 | 09-09 | 09-10 | 2 | 이슈관리 시트
9.2 |  | 문서 산출물
9.2.1 |  |  | 화면정의서 갱신 |  | 보현 | 09-07 | 09-08 | 2 | 화면정의서
9.2.2 |  |  | WBS 갱신 · 결정사항 정리 |  | 보현 | 09-08 | 09-09 | 2 | WBS v3
9.2.3 |  |  | 완료보고서 작성 |  | 전원 | 09-09 | 09-10 | 2 | 완료보고서
9.2.4 |  |  | 발표자료 작성 |  | 전원 | 09-10 | 09-11 | 2 | 발표자료 | [24 empty] | M
10 | 리허설·예비
10.1 |  | 리허설
10.1.1 |  |  | 리허설 1회 · 시연 환경 점검 |  | 전원 | 09-12 | 09-12 | 1 | 리허설 기록
10.1.2 |  |  | 리허설 2회 · 예비일 |  | 전원 | 09-13 | 09-13 | 1 | [27 empty] | M
3.7 |  | 검색·근거 (RAG)
3.7.1 |  |  | 청킹 · 임베딩 · 벡터 인덱스 (리비전 0009) | RAG-01·RAG-02·RAG-03 | 보현 | 08-31 | 09-02 | 3 | 코드·마이그레이션
3.7.2 |  |  | 의미 검색 · 근거 스니펫 · 컨텍스트 조립 | RAG-04·RAG-07·RAG-08 | 보현 | 09-02 | 09-04 | 3 | 코드
3.7.3 |  |  | 검수 확정 시 재임베딩 · 단가 선례 검색 | RAG-09·RAG-12 | 보현 | 09-03 | 09-04 | 2 | 코드
3.8 |  | 금액 계산·검증
3.8.1 |  |  | 추출 스키마 검증 · 정규화 | AMT-12·ANL-16 | 보현 | 08-17 | 08-18 | 2 | 코드·단위테스트
3.8.2 |  |  | 단가·원가구분 컬럼 (리비전 0008) | AMT-13 | 보현 | 08-18 | 08-18 | 1 | 마이그레이션
3.8.3 |  |  | 비용 산출 엔진 · 계산식 표시 | AMT-14·AMT-17 | 보현 | 08-19 | 08-21 | 3 | 코드·단위테스트
3.8.4 |  |  | 평가셋 정확도 측정 자동화 | ANL-17 | 보현 | 08-20 | 08-21 | 2 | 측정 도구

## 산출물목록
산출물 목록
구현과 병행해서 쌓는다. 테스트·산출물 5일에는 새로 쓰지 않고 실행과 판정에만 쓴다 — 미니 프로젝트에서 프리즈 뒤로 몰린 것을 되풀이하지 않기 위한 것이다.
ID | 산출물 | 구분 | 담당 | 완료 예정 | 상태 | 위치 · 비고
D-01 | 기능명세서 | 설계 | 보현 | 08-11 | 완료 | 관리/기능명세서.md · 산출물/기능명세서.xlsx
D-02 | DB 스키마 (DBML) | 설계 | 보현 | 08-11 | 완료 | 관리/DocFlow_DB.dbml
D-03 | API 계약서 v2 | 설계 | 보현 | 08-12 | 작성 완료 · 합의 대기 | 관리/API_계약서_v2.md
D-04 | Pydantic 스키마 | 설계 | 보현 | 08-13 | 예정 | backend/app/schemas/
D-05 | WBS v2 | 관리 | 보현 | 08-13 | 완료 | 관리/WBS(작업분할구조도)_v2.xlsx
D-06 | 통합테스트 시나리오 | 테스트 | 보현 | 08-14 | 예정 | 완료 판정 기준을 기대결과로 옮긴다
D-07 | 단위테스트 체크리스트 | 테스트 | 전원 | 08-28 | 예정 | 구현과 병행해서 쌓는다
D-08 | 화면정의서 | 산출물 | 보현 | 09-08 | 예정 | 화면이 끝날 때마다 갱신
D-09 | 단위테스트결과서 | 산출물 | 전원 | 09-08 | 예정
D-10 | 통합테스트결과서 | 산출물 | 전원 | 09-09 | 예정
D-11 | 이슈 대장 | 관리 | 전원 | 09-10 | 진행 | 발생 즉시 기록
D-12 | 결정사항 대장 | 관리 | 전원 | 09-10 | 진행 | 미채택 대안과 이유 포함
D-13 | 완료보고서 | 산출물 | 전원 | 09-10 | 예정
D-14 | 발표자료 | 산출물 | 전원 | 09-11 | 예정 | 흑백 · 한 장에 한 주장
D-15 | 시연 대본 | 산출물 | 전원 | 09-11 | 예정 | 스캔 계약변경합의서 한 흐름

## 이슈관리
이슈 관리
담당자별로 표를 나누지 않는다. 미니 프로젝트에서 두 표로 나뉘어 ID 가 중복된 사례가 있었다 (ISS-037). 발생 즉시 기록한다.
ID | 발생일 | 구분 | 현상 | 담당 | 상태 | 원인 · 조치 | 조치일
ISS-001 | 08-10 | 설계 | 미니 프로젝트 ISS-046 이관 — business_error_handler 에 로그 호출이 없어 404·409·413 이 서버 로그에 안 남는다 | 세현 | 조치 예정 | SYS-09. 구현 첫날 수정 | 08-17
ISS-002
ISS-003
ISS-004
ISS-005
ISS-006
ISS-007
ISS-008
ISS-009
ISS-010
ISS-011
ISS-012
ISS-013
ISS-014
ISS-015
ISS-016
ISS-017
ISS-018
ISS-019
ISS-020
ISS-021
ISS-022
ISS-023
ISS-024
ISS-025

## 결정사항
결정 사항
결정 내용과 함께 미채택 대안과 그 이유를 남긴다. 발표 '수행절차 및 방법' 에 그대로 쓴다 — 미니 프로젝트 결정사항 29건과 같은 형식이다.
ID | 결정일 | 결정 내용 | 근거 | 미채택 대안과 이유 | 결정 주체
DEC-001 | 08-10 | 제품 정의를 '문서를 올리면 프로젝트 문서가 나오는 도구' 로 잡는다 | 태스크 보드만으로는 '그 모음집으로 뭘 하나' 에 답이 없었다. 산출물 생성을 제품의 출력으로 둔다 | 태스크 보드까지만 두고 끝낸다 — 출력물이 없어 가치가 안 보인다 | 전원
DEC-002 | 08-10 | 분석기를 4개로 두고 문서 유형 구분 없이 항상 다 돌린다 | 회의록·보고서에도 금액이 나온다. 유형으로 껐다 켜면 놓친다. gather 한 번으로 병렬이 유지된다 | ① 유형별 선택 규칙(analyzer_rules) — 분류를 먼저 돌려야 해서 gather 가 두 단계로 쪼개진다 ② 통합 1개 — 토큰 75% 싸지만 기존 코드 회귀 위험과 금액 정확도 저하 | 전원
DEC-003 | 08-10 | 근거를 페이지·좌표 대신 reason(판단 근거 서술)으로 표시한다 | 분석기 규격이 텍스트만 받아 페이지를 모른다. 규격을 바꾸면 세 사람이 인터페이스를 기다린다 | ① Protocol 확장(ANL-13) ② 인용문 문자열 매칭 — LLM 이 원문을 그대로 안 내면 실패 | 전원
DEC-004 | 08-10 | 금액은 추계가 아니라 집계로 한다 | 단가 마스터가 없어도 성립하고 '그 숫자 근거가 뭐냐' 에 전부 문서에서 나왔다고 답할 수 있다 | ① 단가 x 수량 추계 — 단가 근거를 댈 수 없다 ② 비용추계서 서식 — 타깃 사용자와 안 맞는다 | 전원
DEC-005 | 08-10 | 문서 유형을 7종으로 늘린다 (계약변경 추가) | 원계약은 계약금액, 변경합의서는 증감액을 뽑아 프롬프트 힌트가 달라야 한다 | 프롬프트가 스스로 판단 — 그게 또 하나의 분류 문제가 되고 틀렸을 때 고칠 방법이 없다 | 전원
DEC-006 | 08-10 | 구현을 20일로 못박고 테스트·산출물 5일을 남긴다 | 미니 프로젝트에서 산출물이 코드 프리즈 뒤로 몰려 발표 준비가 빡빡했다 | 기획안 로드맵 8주 — 8/10 부터 8주면 10/4 로 마감(9/13)을 3주 넘긴다 | 전원
DEC-007 | 미결 | action_items 테이블을 추가할지 |  |  | 전원
DEC-008 | 미결 | tasks.completed_at 추가 |  |  | 세현
DEC-009 | 미결 | VIEWER 에게 금액을 노출할지 |  |  | 전원
DEC-010 | 미결 | 검수 2단계를 P2 로 둘지 |  |  | 재정
DEC-011
DEC-012
DEC-013
DEC-014
DEC-015
DEC-016
DEC-017
DEC-018
DEC-019
DEC-020
DEC-021
DEC-022
DEC-023
DEC-024
DEC-025
DEC-026
DEC-027
DEC-028
DEC-029
DEC-030

## 인일배분
인일 배분 · 일정 요약
구간 | 시작 | 종료 | 영업일 | 할 일
설계·합의 | 08-10 | 08-14 | 5 | 범위 확정 · DB 모델링 · API 계약 · WBS · 역할 분담
구현 1주 | 08-17 | 08-21 | 5 | 기반 정비(Alembic·Celery·인증) + 각 파트 착수
구현 2주 | 08-24 | 08-28 | 5 | 협업 기반 · 검수 화면 · 분석기 4개
구현 3주 | 08-31 | 09-04 | 5 | 제안 승인 · 금액 집계 · 산출물 생성. 9/4 코드 프리즈
테스트·산출물 | 09-07 | 09-11 | 5 | 테스트 실행·판정 + 문서 마감
리허설·예비 | 09-12 | 09-13 | 2 | 리허설 2회 · 시연 환경 점검
합계 |  |  | 27
담당 | 배정 인일 | 주 영역
세현 | 48 | 기반·인증·프로젝트·태스크·비동기·저장소
재정 | 71 | 업로드·처리 모드·OCR 검수·일괄 처리
보현 | 94 | 분석기 4개·제안 승인·금액 집계·산출물 생성·문서 조회
합계 | 213
담당 | 개별 작업 | 공동(전원) | 합계 | 비고
세현 | 21 | 27 | 48
재정 | 44 | 27 | 71
보현 | 67 | 27 | 94
개별 작업이 한쪽으로 쏠려 있다. 보현이 재정보다 두 배 가깝다. 원인은 두 가지다 — 분석기 4개·제안 승인·금액 집계·산출물 생성이 한 파트에 모여 있고, 검수 2단계(REV-08~15, P2 8건)를 짧게 잡아 재정 쪽이 과소평가됐다. 킥오프(1.3.3)에서 조정해야 한다. 조정 후보는 ① 산출물 UI 를 세현과 더 나눈다 ② DLV-07 프로젝트 현황(P2)을 뒤로 미룬다 ③ 검수 2단계를 재정이 앞당겨 P1 급으로 올린다.
가용 인일은 구현 15 영업일 x 3인 = 45 인일이다. 위 배정 합계가 45 를 넘는 것은 작업 기간이 겹쳐 있기 때문이며 (한 사람이 같은 날 두 작업을 진행), 실제 처리량은 그보다 작다. 회의·문서 병행을 빼면 실 가용은 30 인일 안팎으로 본다. P0+P1 이 80건이라 다 못 하므로 덜어내기보다 '묶기' 로 접근한다 — 같은 골격을 쓰는 기능을 함께 만들면 두 번째부터 싸다.
마일스톤 | 날짜 | 무엇
1.2.3 | 08-12 | API 계약서 v2 합의 (엔드포인트 50개)
1.3.3 | 08-14 | 역할 분담 확정 · 킥오프
2.4.2 | 08-21 | get_current_user 의존성 · 전 API 적용 확인
3.1.3 | 08-27 | 리포지토리 계층 스코프 강제
4.2.6 | 09-01 | 텍스트 재조립 · revision 전파
5.2.2 | 09-01 | 승인·수정·거부 + 태스크 생성 (API 36·37)
6.2.1 | 09-03 | 주간 보고서 생성 (LLM 1회 + 집계)
8.3.1 | 09-04 | 코드 프리즈
9.2.4 | 09-11 | 발표자료 작성
10.1.2 | 09-13 | 리허설 2회 · 예비일