## 기능명세
DocFlow 기능명세서 — 전체 108건
기능 ID | 영역 | 기능명 | 상태 | 우선 | 담당 | 선행 | 완료 판정 기준 | 비고
A. 계정·권한 (6건 · P0 5 · P1 0)
AUTH-01 | A. 계정·권한 | 회원가입 | 신규 | P0 | 세현 |  | 이메일 중복 시 409. 비밀번호는 해시로만 저장되고 응답에 포함되지 않는다
AUTH-02 | A. 계정·권한 | 로그인 | 신규 | P0 | 세현 | AUTH-01 | 올바른 자격으로 access·refresh 토큰 발급. 틀리면 401
AUTH-03 | A. 계정·권한 | 내 정보 조회 | 신규 | P0 | 세현 | AUTH-02 | 유효 토큰으로 본인 정보 반환. 만료 토큰은 401
AUTH-04 | A. 계정·권한 | 토큰 갱신 · 로그아웃 | 신규 | P0 | 세현 | AUTH-02 | refresh 로 access 재발급. 로그아웃 후 해당 refresh 는 재사용 불가
AUTH-05 | A. 계정·권한 | 인증 의존성 get_current_user | 신규 | P0 | 세현 | AUTH-02 | 토큰 없이 보호된 엔드포인트 호출 시 401. 모든 프로젝트 스코프 API 에 적용됨을 목록으로 확인 | 라우터마다 검사하면 누락된다
AUTH-06 | A. 계정·권한 | SSO | 신규 | P3 | 세현
B. 프로젝트 (9건 · P0 8 · P1 0)
PRJ-01 | B. 프로젝트 | 프로젝트 생성 | 신규 | P0 | 세현 | AUTH-05 | 생성자가 자동으로 OWNER 멤버로 등록된다
PRJ-02 | B. 프로젝트 | 내 프로젝트 목록 | 신규 | P0 | 세현 | PRJ-01 | 내가 멤버인 프로젝트만 나온다. 카드에 문서 수·열린 태스크·승인 대기 표시 | 미확정 금액 지표 추가 — AMT-08
PRJ-03 | B. 프로젝트 | 프로젝트 상세 · 수정 | 신규 | P0 | 세현 | PRJ-01 | EDITOR 이상만 수정 가능. VIEWER 는 403
PRJ-04 | B. 프로젝트 | 상태 변경 (진행 중 · 보관됨) | 신규 | P0 | 세현 | PRJ-01 | 보관 시 목록에서 구분 표시되고 문서는 유지된다
PRJ-05 | B. 프로젝트 | 프로젝트 삭제 | 신규 | P0 | 세현 | PRJ-01 | OWNER 만 가능. 문서·태스크가 함께 정리된다
PRJ-06 | B. 프로젝트 | 멤버 초대 | 신규 | P0 | 세현 | PRJ-01 | 역할 지정 후 초대. 이미 멤버면 409
PRJ-07 | B. 프로젝트 | 권한 3종 OWNER/EDITOR/VIEWER | 신규 | P0 | 세현 | PRJ-06 | 역할별 허용 동작 표가 문서로 존재하고 각 항목이 테스트로 확인된다 | 금액 열람은 미결 — AMT-11
PRJ-08 | B. 프로젝트 | 프로젝트 스코프 강제 | 신규 | P0 | 세현 | PRJ-01 | 다른 프로젝트의 document_id 를 직접 넣어도 404 가 나온다 | 리포지토리 계층에서 막는다
PRJ-09 | B. 프로젝트 | 조직(Organization) 계층 | 신규 | P3 | 세현
C. 문서 입력·처리 (16건 · P0 10 · P1 4)
DOC-01 | C. 문서 입력·처리 | 파일 업로드 (드래그앤드롭 · 다중) | 확장 | P0 | 재정 | PRJ-01 | PDF·DOCX·HWPX·JPG·PNG, 최대 20MB. 여러 파일 동시 선택 가능
DOC-02 | C. 문서 입력·처리 | 파일 검증 | 기존 | P0 | 재정 |  | 미지원 형식 415, 크기 초과 413. 에러코드가 서버 로그에 남는다 | SYS-09 와 함께
DOC-03 | C. 문서 입력·처리 | 형식별 추출기 자동 선택 | 기존 | P0 | 재정 |  | 확장자별로 지정된 추출기가 선택된다 | ExtractorRegistry
DOC-04 | C. 문서 입력·처리 | OCR 실행 | 기존 | P0 | 재정 |  | 스캔 PDF·이미지에서 텍스트가 나온다
DOC-05 | C. 문서 입력·처리 | 처리 모드 선택 (일반·검수·일괄) | 신규 | P1 | 재정 | DOC-01 | 업로드 시 모드가 저장되고 기본값은 일반. 검수 모드는 review_status=PENDING 으로 시작 | 목업에 없음 — UI 변경 8
DOC-06 | C. 문서 입력·처리 | 비동기 큐 처리 | 신규 | P0 | 세현 | SYS-02 | 업로드가 즉시 202 + document_id 를 반환한다. 24페이지 스캔 PDF 에서 요청이 블로킹되지 않는다 | 본프로젝트 최우선
DOC-07 | C. 문서 입력·처리 | 처리 진행 상태 표시 | 확장 | P0 | 재정 | DOC-06 | 단계별 진행이 화면에 보이고 실패 단계에 오류 표시가 남는다 | ANL-05 와 함께
DOC-08 | C. 문서 입력·처리 | 문서 목록 | 확장 | P0 | 보현 | PRJ-08 | 프로젝트 스코프. 페이징. 쿼리 수가 문서 수에 비례하지 않는다 | SYS-07
DOC-09 | C. 문서 입력·처리 | 문서 상세 | 확장 | P0 | 보현 |  | 요약·추출 원문·메타(추출방식·OCR엔진·페이지·글자수·평균신뢰도·처리시간) 표시
DOC-10 | C. 문서 입력·처리 | 원본 다운로드 | 신규 | P0 | 보현 | DOC-14 | 업로드한 원본 파일이 그대로 내려온다
DOC-11 | C. 문서 입력·처리 | 문서 삭제 | 기존 | P0 | 보현 |  | 하위 데이터(추출텍스트·분석·OCR요소)가 함께 정리된다 | cascade
DOC-12 | C. 문서 입력·처리 | 재분석 | 신규 | P1 | 보현 | ANL-07 | 기존 분석을 지우지 않고 새 행으로 쌓인다. 이전 결과와 비교 가능 | analyses 1:N 의 효과
DOC-13 | C. 문서 입력·처리 | 중복 파일 검사 (SHA-256) | 신규 | P2 | 재정
DOC-14 | C. 문서 입력·처리 | 파일 저장소 이전 (S3·MinIO) | 신규 | P1 | 세현 |  | 컨테이너 재기동 후에도 파일이 유지된다
DOC-15 | C. 문서 입력·처리 | 문서 버전 관리 · 변경점 비교 | 신규 | P3 | 재정
DOC-16 | C. 문서 입력·처리 | 업로드 시 문서 유형 지정 (기본값 자동 판별) | 신규 | P1 | 재정 | DOC-01 | 유형을 고르면 분류 분석기를 건너뛴다. 자동 판별을 고르면 분류 분석기가 먼저 실행되고 결과가 확정값으로 저장된다 | 일괄은 배치 단위로 한 번 지정. ANL-04 의 전제
D. OCR 검수 (18건 · P0 0 · P1 10)
REV-01 | D. OCR 검수 | 페이지 이미지 생성 · 저장 | 신규 | P1 | 재정 |  | 페이지별 이미지와 좌표 기준 크기(width·height)가 저장된다 | document_pages
REV-02 | D. OCR 검수 | OCR 박스 저장 | 신규 | P1 | 재정 | REV-01 | 박스별 텍스트·좌표·신뢰도가 0~1 비율 좌표로 저장된다 | ocr_elements
REV-03 | D. OCR 검수 | 이미지 위 Bounding Box 표시 | 신규 | P1 | 재정 | REV-02 | 화면 확대·축소와 무관하게 박스가 글자 위에 정확히 얹힌다 | 좌표 기준 이미지 고정 필요
REV-04 | D. OCR 검수 | 신뢰도별 박스 구분 | 신규 | P1 | 재정 | REV-03 | 높음·검토권장·낮음·선택 네 가지가 시각적으로 구분된다
REV-05 | D. OCR 검수 | 박스 선택 + 텍스트 수정 | 신규 | P1 | 재정 | REV-03 | 수정 후 original_text 는 그대로 남고 text 만 바뀐다
REV-06 | D. OCR 검수 | 낮은 신뢰도만 모아보기 | 신규 | P1 | 재정 | REV-04 | 임계치 미만 박스만 목록으로 순회할 수 있다
REV-07 | D. OCR 검수 | 검수 완료 처리 | 신규 | P1 | 재정 | REV-05 | 완료 시 is_confirmed=true, 확정자·시각이 남고 분석이 1회 실행된다
REV-08 | D. OCR 검수 | 박스 이동 · 크기 조정 | 신규 | P2 | 재정 | REV-05 |  | 크기만 바꾸면 텍스트 유지
REV-09 | D. OCR 검수 | 박스 생성 · 삭제 | 신규 | P2 | 재정 | REV-05 |  | 삭제는 논리 삭제
REV-10 | D. OCR 검수 | 박스 병합 · 분리 | 신규 | P2 | 재정 | REV-08
REV-11 | D. OCR 검수 | 선택 영역 다시 OCR | 신규 | P2 | 재정 | REV-08 |  | 사용자 확인 후 반영. source=RE_OCR
REV-12 | D. OCR 검수 | 단락 지정 · 병합 · 분리 | 신규 | P2 | 재정 | REV-02 |  | OCR 재실행 불필요
REV-13 | D. OCR 검수 | 읽기 순서 변경 | 신규 | P2 | 재정 | REV-12 | 사용자 지정이 자동 결과를 덮지 않는다 | 지정 순서 > 지정 단락 > XY-Cut
REV-14 | D. OCR 검수 | 표 행 · 열 수동 보정 | 신규 | P3 | 재정 | REV-12
REV-15 | D. OCR 검수 | 수정 이력 · 되돌리기 | 신규 | P2 | 재정 | REV-05 |  | ocr_element_revisions
REV-16 | D. OCR 검수 | 동시 수정 충돌 방지 | 신규 | P1 | 재정 | REV-02 | 같은 박스를 두 사용자가 수정하면 나중 요청이 409 를 받는다 | ocr_elements.version
REV-17 | D. OCR 검수 | 텍스트 재조립 | 신규 | P1 | 재정 | REV-05 | 박스 수정 후 extracted_texts.content 가 같은 트랜잭션에서 갱신된다 | offset 기록 불필요 — ANL-13 폐기
REV-18 | D. OCR 검수 | 분석 결과 오래됨 표시 | 신규 | P1 | 재정 | REV-17 | OCR 을 고친 뒤 화면에 '분석을 다시 실행해 주세요' 가 뜬다 | revision 전파 사슬
E. 일괄 처리 (7건 · P0 0 · P1 2)
BAT-01 | E. 일괄 처리 | 다중 파일 순차 업로드 | 신규 | P1 | 재정 | DOC-01 | 여러 파일을 한 번에 등록하고 파일별로 성공·실패가 표시된다 | 브라우저 순차 호출로 충분
BAT-02 | E. 일괄 처리 | 처리 대기열 화면 | 신규 | P1 | 재정 | BAT-01 | 대기·처리중·검수필요·완료·실패가 파일별로 보이고 실패 사유가 표시된다
BAT-03 | E. 일괄 처리 | 서버 일괄 작업 모델 | 신규 | P2 | 재정 | DOC-06 | 브라우저를 닫아도 작업이 계속된다 | batch_jobs / batch_items
BAT-04 | E. 일괄 처리 | 실패 재시도 | 신규 | P2 | 재정 | BAT-03
BAT-05 | E. 일괄 처리 | OCR Worker 수 제한 병렬 | 신규 | P2 | 재정 | BAT-03 |  | 메모리 한도 안에서
BAT-06 | E. 일괄 처리 | 실시간 진행률 (SSE) | 신규 | P2 | 재정 | BAT-03
BAT-07 | E. 일괄 처리 | 로컬 폴더 자동 감시 프로그램 | 신규 | P3 | 재정 |  |  | 별도 설치형. 범위 밖
F. 분석 (12건 · P0 4 · P1 4)
ANL-01 | F. 분석 | 요약 분석기 | 기존 | P0 | 보현 |  | 요약문과 토큰·지연시간이 기록된다
ANL-02 | F. 분석 | 분류 분석기 | 확장 | P0 | 보현 | DOC-16 | 자동 판별을 고른 문서에만 실행된다. 7종 중 하나로 분류하고 reason 을 함께 반환한다 | 사람이 유형을 고르면 건너뛴다
ANL-03 | F. 분석 | 액션아이템 분석기 | 신규 | P1 | 보현 | ANL-04 | 내용·담당자·기한·확신도·reason(왜 이걸 뽑았는지)을 배열로 반환. 담당자·기한을 못 찾으면 미지정 표시 | 제안 골격의 첫 사례
ANL-04 | F. 분석 | 분석기 선택 규칙 | 신규 | P1 | 보현 | DOC-16 | 문서 유형에 따라 실행할 분석기가 결정된다. 새 분석기 추가 시 규칙 표에 행 하나 추가로 끝난다 | analyzer_rules 테이블. FastAPI 라우터와 무관
ANL-05 | F. 분석 | 분석 진행률 일반화 | 신규 | P1 | 보현 | ANL-04 | 진행 단계가 분석기 수에 따라 자동으로 '분석 2/3' 처럼 표시된다. 분석기 추가 시 화면 코드를 고치지 않는다 | 목업 4단계 하드코딩 해소
ANL-06 | F. 분석 | 확정 텍스트 기준 분석 | 신규 | P1 | 보현 | REV-07 | 검수 완료된 문서는 수정된 텍스트로 분석된다. 어느 ocr_revision 을 썼는지 기록된다
ANL-07 | F. 분석 | 분석 이력 보존 | 기존 | P0 | 보현 |  | 재분석이 이전 결과를 덮지 않는다 | analyses 1:N
ANL-08 | F. 분석 | 프롬프트 버전 관리 | 기존 | P0 | 보현 |  | prompt_version 이 결과와 함께 저장된다
ANL-09 | F. 분석 | LLM 재시도 · 폴백 | 신규 | P2 | 보현 |  | 일시 실패 시 재시도, 지속 실패 시 대체 모델 | 현재 타임아웃만 있다
ANL-10 | F. 분석 | 분석기별 채택률 지표 | 신규 | P2 | 보현 | TSK-07 | 채택률이 분석기별로 나뉘어 표시된다 | 목업은 단일 숫자
ANL-11 | F. 분석 | 교정 분석기 | 신규 | P3 | 보현 | ANL-04
ANL-12 | F. 분석 | 번역 분석기 | 신규 | P3 | 보현 | ANL-04
G. 금액·비용추계 (11건 · P0 0 · P1 8)
AMT-01 | G. 금액·비용추계 | 금액 항목 추출 | 신규 | P1 | 보현 | ANL-04 | 항목명·수량·단위·단가·금액·reason(왜 이 항목으로 봤는지)을 구조화 스키마로 반환. 스키마에 없는 필드는 나올 수 없다 | 문서에 없는 값은 비운다
AMT-02 | G. 금액·비용추계 | 금액 항목 승인 · 수정 UI | 신규 | P1 | 보현 | AMT-01 | 액션아이템과 같은 제안 카드 형식. 승인 전에는 어디에도 반영되지 않는다 | UI 패턴 재사용
AMT-03 | G. 금액·비용추계 | 검증 모드 — 문서 합계와 대조 | 신규 | P1 | 보현 | AMT-01 | 항목 합계와 문서에 적힌 합계가 다르면 불일치 금액과 함께 표시된다 | 금액만 가능한 검증
AMT-04 | G. 금액·비용추계 | 단가 마스터 관리 | 신규 | P1 | 보현 |  | 단가마다 출처와 기준일이 있고 화면에 표시된다. 사람이 수정 가능 | 최대 위험 — 범위 합의 필요
AMT-05 | G. 금액·비용추계 | 전제 입력 · 승인 | 신규 | P1 | 보현 | AMT-04 | 계산에 필요한 전제가 비어 있으면 계산을 실행하지 않고 무엇이 빈지 알려준다
AMT-06 | G. 금액·비용추계 | 추계 계산 | 신규 | P1 | 보현 | AMT-05 | Python 이 계산한다. 같은 입력이면 항상 같은 결과가 나온다 (단위테스트로 확인) | LLM 은 계산하지 않는다
AMT-07 | G. 금액·비용추계 | 불일치 · 미확정 태스크 제안 | 신규 | P1 | 보현 | TSK-03 | 불일치 또는 전제 미확정 시 태스크 제안 카드가 생긴다. 자동 등록은 하지 않는다 | 보드를 채우는 소재
AMT-08 | G. 금액·비용추계 | 프로젝트 금액 현황 | 신규 | P2 | 보현 | AMT-06 | 계약금액·변경 증감·미확정 금액이 프로젝트 단위로 집계된다
AMT-09 | G. 금액·비용추계 | 금액 판단 근거 표시 | 신규 | P1 | 보현 | AMT-01 | 금액 항목마다 reason 이 보이고 출처 문서로 이동할 수 있다 | 위치 하이라이트는 범위 밖. 검증은 AMT-03
AMT-10 | G. 금액·비용추계 | 비용추계서 서식 출력 | 신규 | P3 | 보현 | AMT-06 | 확정된 항목을 서식에 배치한다. 생성이 아니라 배치
AMT-11 | G. 금액·비용추계 | 금액 열람 권한 분리 | 신규 | P2 | 보현 | PRJ-07 |  | 미결 — VIEWER 노출 여부
H. 태스크·협업 (10건 · P0 0 · P1 8)
TSK-01 | H. 태스크·협업 | 태스크 CRUD | 신규 | P1 | 세현 | PRJ-01 | 제목·설명·담당자·기한·상태를 사람이 직접 만들 수 있다
TSK-02 | H. 태스크·협업 | 칸반 보드 | 신규 | P1 | 세현 | TSK-01 | 할 일·진행 중·완료 3열, 열별 개수 표시, 드래그로 상태 변경
TSK-03 | H. 태스크·협업 | AI 제안 → 태스크 확정 | 신규 | P1 | 세현 | ANL-03 | 승인해야 등록된다. 승인 전에는 보드에 나타나지 않는다 | 자동 등록 금지 원칙
TSK-04 | H. 태스크·협업 | 출처 · 판단 근거 표시 | 신규 | P1 | 세현 | TSK-03 | 태스크에 출처 문서 링크와 AI 판단 근거(reason)가 함께 보인다. 링크를 누르면 문서 상세로 이동한다 | 원문 위치 하이라이트는 범위 밖
TSK-05 | H. 태스크·협업 | AI 생성 배지 · 필터 | 신규 | P1 | 세현 | TSK-03 | AI 생성 태스크가 구분 표시되고 AI생성만·기한임박·출처문서별 필터가 동작한다 | 분석기별 구분 필요
TSK-06 | H. 태스크·협업 | 담당자 · 기한 지정 | 신규 | P1 | 세현 | TSK-01 | AI 가 못 찾은 경우 미지정 상태로 남고 사람이 채운다
TSK-07 | H. 태스크·협업 | 제안 거부 | 신규 | P1 | 세현 | TSK-03 | 거부한 제안은 다시 뜨지 않는다. 거부 사실이 기록된다 | 채택률 지표의 원천
TSK-08 | H. 태스크·협업 | 일괄 승인 | 신규 | P1 | 세현 | TSK-03 | 문서 단위로 여러 제안을 한 번에 승인할 수 있다
TSK-09 | H. 태스크·협업 | 활동 로그 | 신규 | P2 | 세현 | PRJ-01 |  | activity_logs
TSK-10 | H. 태스크·협업 | 알림 (이메일 · Slack) | 신규 | P3 | 세현 | TSK-09
I. 가시성 (9건 · P0 0 · P1 1)
VIS-01 | I. 가시성 | 대시보드 지표 카드 | 신규 | P2 | 공통 | PRJ-01 |  | 전체 문서·처리 중·열린 태스크·승인 대기
VIS-02 | I. 가시성 | 문서 유형 분포 | 신규 | P2 | 공통 | ANL-02 |  | 유형별 분석기 목록 함께 표시
VIS-03 | I. 가시성 | 승인 대기 배너 | 신규 | P1 | 공통 | TSK-03 | 승인 대기 건수와 출처 문서명이 보이고 검토 화면으로 이동한다 | 분석기별로 나눠 표시
VIS-04 | I. 가시성 | 최근 문서 | 신규 | P2 | 공통 | DOC-08
VIS-05 | I. 가시성 | 이번 주 활동 | 신규 | P2 | 공통 | ANL-10 |  | 분석기별 채택률 포함
VIS-06 | I. 가시성 | 통합 검색 (PostgreSQL FTS) | 신규 | P2 | 공통 | PRJ-08 |  | 프로젝트 스코프 안에서
VIS-07 | I. 가시성 | 시맨틱 검색 (pgvector) | 신규 | P3 | 공통 | VIS-06
VIS-08 | I. 가시성 | 주간 자동 리포트 | 신규 | P3 | 공통 | VIS-05
VIS-09 | I. 가시성 | 활동 타임라인 | 신규 | P2 | 공통 | TSK-09
J. 공통·기반 (10건 · P0 8 · P1 0)
SYS-01 | J. 공통·기반 | Alembic 마이그레이션 | 신규 | P0 | 세현 |  | create_all() 의존을 제거한다. 컬럼 추가가 데이터 유실 없이 반영된다 | P0 착수 전 완료
SYS-02 | J. 공통·기반 | Celery + Redis | 신규 | P0 | 세현 |  | 워커가 죽어도 작업이 큐에 남고 재시작 시 이어진다
SYS-03 | J. 공통·기반 | 에러코드 체계 | 확장 | P0 | 세현 |  | 기존 11종에 인증·권한·프로젝트 코드를 추가. 응답 형식이 일관된다
SYS-04 | J. 공통·기반 | request_id 로깅 | 기존 | P0 | 세현 |  | 요청 단위로 로그 추적 가능
SYS-05 | J. 공통·기반 | Fake AI Client | 기존 | P0 | 세현 |  | API 키 없이 전체 흐름이 동작한다 | 병렬 작업의 전제
SYS-06 | J. 공통·기반 | API 호출 쿼터 | 신규 | P2 | 세현 |  |  | 프로젝트별 월 한도
SYS-07 | J. 공통·기반 | N+1 방지 | 신규 | P0 | 세현 |  | 목록 조회 쿼리 수가 문서 수와 무관하게 일정하다. selectinload 사용 | 미니 2+2N 해소
SYS-08 | J. 공통·기반 | FK 인덱스 | 신규 | P0 | 세현 | SYS-01 | 모든 FK 에 명시적 인덱스. PostgreSQL 은 자동 생성하지 않는다
SYS-09 | J. 공통·기반 | 에러 로그 누락 수정 | 확장 | P0 | 세현 |  | 404·409·413 이 서버 로그에 남는다 | 미니 ISS-046. 첫날 수정
SYS-10 | J. 공통·기반 | 로컬 sLLM 옵션 | 신규 | P3 | 세현

## 요약
요약
구현 20일 (8/17~9/5 · 영업일 15일 · 3인 45 인일). P0+P1 을 다 못 하므로 '묶기' 로 접근한다. 근거 페이지 표시를 범위에서 빼면서 ANL-13(분석기 규격 확장)이 폐기되어 세 사람의 인터페이스 대기가 하나 줄었다.
영역 | 기능 수 | P0 | P1 | P2 | P3 | 주 담당
A. 계정·권한 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 세현
B. 프로젝트 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 세현
C. 문서 입력·처리 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 재정
D. OCR 검수 | 18 | 0 | 10 | 7 | 1 | 재정
E. 일괄 처리 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 재정
F. 분석 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 보현
G. 금액·비용추계 | 11 | 0 | 8 | 2 | 1 | 보현
H. 태스크·협업 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 세현
I. 가시성 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 공통
J. 공통·기반 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 세현
합계 | 108 | 35 | 37 | 24 | 12
우선순위 정의
P0 | MVP 필수. 없으면 '팀 도구' 가 성립하지 않는다
P1 | 차별화 핵심. 발표 데모의 중심
P2 | 확장. 없어도 데모가 성립한다
P3 | 향후. 발표에서 '향후 개선사항' 으로 배치한다
묶음 — 같은 골격을 쓰므로 함께 만들면 두 번째부터 싸다
제안 골격 | ANL-03 AMT-01 TSK-03 TSK-04 TSK-05 TSK-07 TSK-08 — 제안 카드·승인·역추적 UI 를 공유한다. 분석기만 갈아 끼운다
검수 골격 | REV-01~REV-07 REV-16~REV-18 — 박스 표시와 텍스트 수정이 하나로 묶인다
스코프 | AUTH-* PRJ-* — 인증 없이 스코프가 성립하지 않는다

## 분석기선택규칙
분석기 선택 규칙 (ANL-04)
문서 유형에 따라 실행할 분석기를 정한다. FastAPI 라우터와는 무관한 층이다. 유형은 업로드할 때 정해진다(DOC-16) — 사람이 고르면 분류 분석기를 건너뛰고, 자동 판별을 고르면 분류만 먼저 실행해 확정값을 만든다. 이렇게 해야 '분류는 분석 결과인데 선택은 분석 전' 인 순환이 풀린다.
문서 유형 (document_type) — 7종 | 요약 | 분류 | 액션아이템 | 금액 | prompt_variant
계약서 CONTRACT | O | 자동일 때만 | 조항 검토 | O — 계약금액 | contract_v1
계약변경 CONTRACT_CHANGE | O | 자동일 때만 | 조항 검토 | O — 증감액 | change_v1
회의록 MEETING_NOTES | O | 자동일 때만 | O | 비용 발생 요인만 | meeting_v1
보고서 REPORT | O | 자동일 때만 | O | 진행률 대비 | report_v1
공지사항 NOTICE | O | 자동일 때만 | — | — | —
메뉴얼 MANUAL | O | 자동일 때만 | — | — | —
기타 ETC | O | 자동일 때만 | — | — | —
prompt_variant 가 필요한 이유 — 같은 분석기라도 문서 유형에 따라 프롬프트가 달라야 한다. 액션아이템은 회의록(담당자·기한 중심)과 계약서(조항 검토 중심)가 다르고, 금액은 계약서(계약금액)와 계약변경(증감액)이 다르다. 계약변경을 별도 유형으로 나눈 이유가 이것이다 — 프롬프트가 스스로 판단하게 하면 그게 또 하나의 분류 문제가 되고 틀렸을 때 사람이 고칠 방법이 없다.

## 비기능·제외
비기능 요구사항 · 하지 않을 것
구분 | 요구 | 측정 방법 | 관련
성능 | 10페이지 스캔 PDF 처리 완료 ≤ 60초 | 동일 파일 3회 평균
성능 | 목록 조회 쿼리 수가 문서 수와 무관 | 쿼리 로그 개수 | SYS-07
동시성 | 4~5인 동시 사용 시 정상 동작 | 동시 업로드 5건
정확도 | 액션아이템 승인율 ≥ 70% | TSK-07 거부 기록 기반 | TSK-07
정확도 | 카테고리 분류 정확도 ≥ 85% | Golden Dataset
정확도 | 금액 항목 추출 정확도 | Golden Dataset · 원문 대조 | 원문이 정답이라 측정 가능
정확도 | 금액 계산 정확도 = 100% | 단위테스트 | Python 이 계산하므로 AI 지표가 아니다
보안 | 타 프로젝트 데이터 접근 차단 | PRJ-08 침투 테스트 | PRJ-08
보안 | API 키는 서버에만 | 프론트 번들 검사
안정성 | 컨테이너 재기동 후 파일 유지 | 재기동 후 다운로드 | DOC-14
하지 않을 것
| 실시간 공동 편집 | Notion·Google Docs 대체가 아니다
| 간트 차트 등 본격 PMS | 범위 밖
| 사람이 원가를 입력하는 비용 관리 모듈 | 컨셉과 반대다. 우리는 문서에서 뽑는다
| 모바일 네이티브 앱 | 반응형 웹으로 대응
| 법안 등 법률문서 자동 생성 | 환각 위험·법적 책임·검증 부담
| 파인튜닝 | 20일에 자리가 없다. 프롬프트 + 구조화 출력으로 목표 달성 가능
'사람이 원가를 입력하는 모듈' 과 '문서에서 뽑은 금액 집계·검증' 의 경계를 분명히 한다. 차이는 입력을 사람이 하는가 문서가 하는가다.

## 미결사항
미결 사항 — 착수 전 합의 필요
구분 | # | 안건 | 제안 / 의견 | 결정 주체 | 결정 | 결정일
우선순위 | 1 | P0+P1 78개, 구현 20일. 덜어내기보다 묶기로 접근 | 요약 시트 묶음 3개 참고 | 전원
우선순위 | 2 | 액션아이템(ANL-03)과 금액(AMT-01) 중 무엇을 먼저 | 액션아이템으로 골격 → 금액을 두 번째 분석기로 | 전원
우선순위 | 3 | 검수 2단계(REV-08~REV-15)를 P2 로 두는 데 동의하는지 | 1단계만으로 금액 파트는 성립한다 | 재정
결정됨 | 4 | 근거 페이지·좌표 하이라이트 범위 제외 | 확정 — reason(판단 근거 서술)만 표시. ANL-13 폐기 | 전원
결정됨 | 5 | 문서 유형을 업로드 시 지정 (기본값 자동 판별) | 확정 — DOC-16. 일괄은 배치 단위 지정 | 전원
설계 | 6 | 파이프라인 단계 일반화 (ANL-05) | 목업·프론트·enum·백엔드 4곳이 걸린다 | 세현
결정됨 | 7 | 문서 유형을 7종으로 (계약변경 추가) | 확정 — 원계약은 계약금액, 변경합의서는 증감액. 프롬프트가 다르다 | 전원
설계 | 8 | 분류가 틀렸을 때 사람이 document_type 을 고칠 수 있게 할지 | 허용. document_type_source=USER_CORRECTED 로 기록하면 분류 오류율이 나온다 | 세현
설계 | 9 | tasks 출처를 nullable FK 2개로 둘지 | FK 무결성을 DB 가 보장한다. source_type+source_id 는 못 건다 | 세현
설계 | 10 | 제안 거부를 result_json.decision 에 둘지 별도 테이블로 둘지 | 채택률 지표의 원천 | 보현
설계 | 11 | analyzer_rules 를 테이블로 둘지 코드 상수로 둘지 | 테이블이면 설정 화면에 표로 보여줄 수 있다 | 보현
설계 | 12 | 단가 마스터 범위 | AMT 최대 위험. 소규모 자체 데이터로 고정하고 '데모 범위' 명시 권장 | 보현
설계 | 13 | VIEWER 에게 금액 노출 여부 (AMT-11) | 노출 안 하면 조회 쿼리에 조건이 붙는다 | 전원
OCR DB | 14 | page_number 를 0 부터 셀지 1 부터 셀지 | 1 부터. 화면 표시와 일치해 변환이 없다 | 재정
OCR DB | 15 | 좌표 기준 이미지를 원본·렌더링본·전처리본 중 무엇으로 | 렌더링본. 전처리본은 프리셋에 따라 달라진다 | 재정
OCR DB | 16 | polygon_json 저장 여부 | MVP 제외, 컬럼만 준비 | 재정
OCR DB | 17 | 검수 완료 후 재수정 허용 | 허용하고 IN_PROGRESS 로 되돌린다 | 재정
OCR DB | 18 | 수정 이력을 MVP 부터 저장할지 | P2. 단 ocr_engine·engine_version·preprocess_info 는 MVP 부터 | 재정
OCR DB | 19 | 박스 1개 수정이 ocr_revision 을 항상 올리는지 | 올린다. 안 올리면 전파 사슬이 깨진다 | 재정
OCR DB | 20 | 텍스트 재조립을 동기로 할지 비동기로 할지 | 동기 · 같은 트랜잭션 | 재정
OCR DB | 21 | group_id 만 먼저 둘지 ocr_groups 를 처음부터 만들지 | group_id 먼저. ocr_groups 는 P2 | 재정
OCR DB | 22 | 재OCR 결과가 기존 박스를 자동 교체할지 | 사용자 확인 후 반영 | 재정
OCR DB | 23 | 오래된 분석을 자동 재실행할지 | 사용자 재실행 요구. 자동은 API 비용이 튄다 | 보현
운영 | 24 | 배포 환경 — 클라우드 · 온프레미스 | OCR GPU 필요 여부와 직결 | 전원
운영 | 25 | AI 제공자 — OpenAI 유지 · 로컬 sLLM 병행 | 1조 사례로 보아 상용 API 유지 권장 | 전원
결정 열은 회의에서 채운다. 미채택 대안과 이유도 함께 남긴다 — 미니 프로젝트 결정사항 29건과 같은 형식이다.