## WBS
PDF Brief AI 시스템 - WBS (작업분할구조도)
기간: 2026-07-31(금) ~ 08-06(목) ¦ 발표: 08-07(금) ¦ A 최재정 / B 박세현 / C 김보현(팀장) | [7 empty] | ★ = 마일스톤
확정: OCR=PaddleOCR v5 / DB=PostgreSQL(본프로젝트까지 단일) / 주말작업 가능 / 폴더 소문자 / 브랜치 feature별
WBS ID | 대분류 | 중분류 | 작업명 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 일수 | 진행률 | 산출물 | 비고 | 7/31 (금) | 8/1 (토) | 8/2 (일) | 8/3 (월) | 8/4 (화) | 8/5 (수) | 8/6 (목) | 8/7 (금)
1 | 프로젝트 기획 및 개발환경 구축
1.1 |  | 요구사항 분석 / 기술 결정
1.1.1 |  |  | 과제 지시서 분석 및 요구사항 도출 | 전원 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 요구사항 체크리스트
1.1.2 |  |  | 문서 도메인 / 카테고리 값 정의 | 전원 | 07-31 | 08-01 | 2 | 100% | 회의 결정사항 | 카테고리 6종 확정 (계약·약관 명칭 변경은 미결정)
1.1.3 |  |  | 텍스트 추출 전략 수립 (레이어 우선 + OCR) | 김보현 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 기술 검토서
1.1.4 |  |  | OCR 엔진 선정 — PaddleOCR v5 확정 | 최재정 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | Docker 동작 검증 | 컨테이너 실행 테스트 완료
1.1.5 |  |  | DB 선정 — PostgreSQL (본프로젝트까지 단일 사용) | 전원 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 결정사항 | DB 교체 없이 연속 사용
1.1.6 |  |  | 샘플 문서 수집 (카테고리별) | 전원 | 08-03 | 08-05 | 3 | 80% | 테스트 문서 | 회의록·공지사항·보고서·계약서·메뉴얼 확보. 기타 1건 미확보
1.2 |  | 프로젝트 계획
1.2.1 |  |  | 역할 분담 확정 (A 최재정 / B 박세현 / C 김보현) | 김보현 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 역할표
1.2.2 |  |  | WBS 작성 / 갱신 | 김보현 | 07-31 | 08-06 | 7 | 90% | WBS | 이슈 37건 · 결정사항 29건 반영. 최종 정리 남음
1.2.3 |  |  | Git 브랜치 전략 / 공유파일 규칙 합의 | 전원 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 협업 규칙 | feature/기능명 (기능 단위)
1.2.4 |  |  | 주말 작업 가능 여부 확인 — 가능 확정 | 김보현 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 일정 확정 | 시나리오 A 적용
1.3 |  | 설계
1.3.1 |  |  | API 엔드포인트 6종 합의 완료 | 전원 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | API 계약서 | 경로/필드명(snake_case)/status 확정
1.3.2 |  |  | DB 모델 설계 및 ERD 작성 | 최재정 | 07-31 | 08-01 | 2 | 100% | ERD.png | ERD.png 업로드 완료
1.3.3 |  |  | 화면 정의서 작성 | 김보현 | 07-31 | 08-01 | 2 | 90% | 화면_정의서.pdf | 5화면 · 캡처 7장 · 흐름도 완료. PDF 저장 남음
1.4 |  | 개발환경 구축
1.4.1 |  |  | Git / Docker 설치 (전원) | 전원 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 설치 확인
1.4.2 |  |  | docker-compose 구성 (db + api + frontend) | 김보현 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | docker-compose.yml | healthcheck, env_file 포함
1.4.3 |  |  | 공통 인프라 core/ 구현 | 김보현 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | config/예외/로깅/미들웨어/트랜잭션
1.4.9 |  |  | ★ 마일스톤: 전원 compose up + /health 200 | 전원 | 07-31 | 07-31 | 1 |  | 동작 확인 | 미달 시 D2 블로킹
1.4.10 |  |  | 프론트엔드 프로젝트 초기 구성 (Vite + React) | 최재정 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | frontend/ 구조
1.4.11 |  |  | requirements.txt 의존성 정리 및 중복 제거 | 전원 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | requirements.txt | ISS-004 · ISS-008
1.4.12 |  |  | 개인 실행 환경 분리 (compose override) | 김보현 | 08-05 | 08-05 | 1 | 100% | docker-compose.override.yml | ISS-031 · ISS-032. 결정사항 26
2 | 업로드 / 텍스트 추출 [A · 재정]
2.1 |  | 백엔드
2.1.1 |  |  | upload_router.py — POST /api/documents | 최재정 | 08-01 | 46235 | 1 | 100% | 업로드 API | 동기 라우터
2.1.2 |  |  | extraction_service.py — 업로드/추출 로직 | 최재정 | 08-01 | 08-02 | 2 | 100% | 서비스 | Repository 경유
2.1.3 |  |  | pdf_extractor.py (PyMuPDF) | 최재정 | 08-01 | 08-01 | 2 | 100% | PdfExtractor | 주 경로
2.1.4 |  |  | 파일 검증 (10MB / 30p / 확장자) | 최재정 | 46236 | 08-03 | 2 | 100% | 검증 로직 | registry.get()이 확장자 검증
2.1.5 |  |  | docx / hwpx extractor | 최재정 | 46236 | 08-03 | 2 | 100% | 구현체 2종 | 구형 HWP 제외
2.1.6 |  |  | requirements OCR 주석 해제 + 전원 재빌드 공지 | 최재정 | 46234 | 46234 | 1 | 100% | requirements.txt | ★ 사전 공지 필수
2.1.7 |  |  | ocr_extractor.py (PaddleOCR) + 이미지 크기 측정 | 최재정 | 46234 | 46234 | 1 | 100% | OcrExtractor, 이미지 크기 | 배포 용량 확인용
2.1.8 |  |  | extractor registry 등록 (dependencies.py) | 최재정 | 08-01 | 08-03 | 3 | 100% | 레지스트리 등록 | 공유파일 — 즉시 푸시
2.1.9 |  |  | 업로드 보안 강화 (UUID 파일 저장 + 경로 조작 방지) | 최재정 | 46237 | 08-03 | 1 | 100% | extraction_service.py | 원본 파일명 그대로 저장 시 경로 조작 위험 제거
2.1.10 |  |  | PDF 텍스트 + 이미지 OCR 통합 추출 (좌표 기반 병합) | 최재정 | 46237 | 08-03 | 1 | 100% | pdf_extractor.py, layout.py | 이미지 픽셀→PDF 좌표 변환. ExtractMethod.HYBRID
2.1.11 |  |  | OCR 인스턴스 공유 및 동시 실행 제어 (Lock) | 최재정 | 46236 | 46236 | 1 | 100% | ocr_extractor.py | 동시 요청 시 OCR 엔진 충돌 방지
2.1.12 |  |  | 추출 실패 / 부분 실패 처리 | 최재정 | 46237 | 08-03 | 1 | 100% | 예외 처리 | 빈 결과 실패 처리, HWPX 내부 이미지 오류는 해당 이미지만 건너뜀
2.1.13 |  |  | 글자 수 상한 적용 (MAX_EXTRACTED_CHARS=45,000) | 최재정 | 46237 | 08-03 | 1 | 100% | config.py, extractor | ISS-009 / 결정사항 12
2.1.14 |  |  | 업로드 검증 조기화 및 에러 메시지 통일 | 최재정 | 46237 | 08-03 | 1 | 100% | 검증 로직, error_codes | 파일 크기·페이지 수를 추출 전에 검사해 불필요한 처리 제거
2.1.15 |  |  | Tesseract 추출기 구현 | 박세현 | 08-04 | 08-04 | 1 | 100% | tesseract_extractor.py | 한국어·영어 학습 데이터. Dockerfile apt 패키지 추가
2.1.16 |  |  | OCR 엔진 비교 API | 박세현 | 08-04 | 08-04 | 1 | 100% | ocr_compare_router · service | 결정사항 1 근거 확보용
2.1.17 |  |  | EasyOCR 추출기 추가 및 비교 대상 확장 | 박세현 | 08-04 | 08-04 | 1 | 100% | easyocr_extractor.py | 이미지 6종으로 확장. CPU 전용 torch 고정 (ISS-030)
2.1.18 |  |  | 텍스트 레이어 같은 줄 병합 | 최재정 | 08-05 | 08-05 | 1 | 100% | pdf_extractor.py | ISS-020. 줄 단위 요소화 후 병합
2.1.19 |  |  | OCR 정확도 측정 방식 개선 (정답 데이터 기반) | 박세현 | 08-05 | 08-05 | 1 | 100% | ocr_ground_truth.py | 편집거리 기반. 결정사항 24
2.1.20 |  |  | OCR 비교 입력 형식 확장 (문서 → 이미지 변환) | 박세현 | 08-05 | 08-05 | 1 | 100% | ocr_compare_image_loader.py | 결정사항 25
2.1.21 |  |  | 이미지 품질 분석 기반 전처리 동적 선택 | 최재정 | 08-05 | 08-05 | 1 | 100% | preprocessing.py · ocr_extractor.py | 품질 측정 후 필요한 단계만 적용. 처리 시간 3배 증가 (ISS-036)
2.1.22 |  |  | 하이브리드 PDF 읽기 순서 처리 | 최재정 | 08-05 | 08-05 | 1 | 100% | reading_order.py | 다단 문서 순서 복원. 표 영역 오인식 수정
2.1.23 |  |  | EasyOCR 메모리 격리 (별도 프로세스) | 박세현 | 08-05 | 08-05 | 1 | 100% | easyocr_subprocess_extractor.py · workers/ | ISS-035. 호출 종료 시 메모리 완전 회수
2.2 |  | 프론트엔드
2.2.1 |  |  | 업로드 화면 + 드래그앤드롭 | 최재정 | 08-01 | 08-02 | 2 | 0% | UploadPage
2.2.2 |  |  | 로딩 상태 UI (status 단계 표시) | 최재정 | 08-02 | 08-02 | 1 | 0% | Spinner/StatusBar | 지시서 필수항목
2.2.3 |  |  | 원본 미리보기 + 추출 텍스트 비교 화면 | 최재정 | 08-04 | 08-04 | 1 | 100% | 업로드 화면 | 본프로젝트 '영역별 수정' 기능의 읽기 전용 선행 구현
2.2.4 |  |  | 업로드 화면 재구성 (드롭존 + 3단계 진행) | 최재정 | 08-04 | 08-04 | 1 | 100% | 업로드 화면 | 목업 안3 반영. 공통 컴포넌트 재사용
2.2.5 |  |  | OCR 비교 화면 | 박세현 | 08-04 | 08-04 | 1 | 100% | OcrComparePage | /ocr-compare
3 | AI 분석 — 요약 / 카테고리 [B · 세현]
3.1 |  | 백엔드
3.1.1 |  |  | prompts.py — 프롬프트 + PROMPT_VERSION | 박세현 | 46234 | 46234 | 1 | 1 | 프롬프트 설계
3.1.2 |  |  | summary_analyzer.py (async) | 박세현 | 46234 | 46234 | 1 | 1 | SummaryAnalyzer | generate_with_meta 사용
3.1.3 |  |  | category_analyzer.py (Literal로 값 고정) | 박세현 | 08-01 | 08-02 | 2 | 1 | CategoryAnalyzer | 값 고정 안 하면 C 필터 깨짐
3.1.4 |  |  | analysis_service.py + analysis_router.py (async) | 박세현 | 08-01 | 08-02 | 2 | 1 | 분석 API | 재분석 시 행 추가
3.1.5 |  |  | analyzer registry 등록 (dependencies.py) | 박세현 | 08-01 | 08-02 | 2 | 1 | 레지스트리 등록 | 공유파일 — 즉시 푸시
3.1.6 |  |  | OpenAI 클라이언트 구현 (JSON 모드 + 토큰·지연 기록) | 박세현 | 08-03 | 08-03 | 1 | 100% | openai_client.py | JSON 모드 응답 강제 + 토큰·지연 계측 포함
3.1.7 |  |  | 메인 / 랜딩 페이지 구성 | 박세현 | 08-03 | 08-03 | 1 | 1 | MainPage.jsx | A/B/C 파트 진입 구성
3.1.8 |  |  | 토큰/지연/모델명 기록 검증 | 박세현 | 08-03 | 08-03 | 1 | 100% | analyses 컬럼 확인 | 분석 이력에 토큰·지연·모델명 기록 확인
3.1.9 |  |  | OpenAI 실연동 전환 (계정 확보 후) | 박세현 | 08-03 | 08-04 | 2 | 100% | openai_client.py | 키 길이 164 / USE_FAKE_AI=False 확인 (ISS-031 해결 후)
3.1.10 |  |  | 요약·분류 병렬 실행 최적화 | 박세현 | 08-03 | 08-03 | 1 | 100% | analysis_service.py | ISS-018. asyncio.gather 로 응답 시간 단축
3.2 |  | 프론트엔드
3.2.1 |  |  | 분석 요청 / 진행 표시 | 박세현 | 46237 | 46237 | 1 | 1 | analyze 연동
3.2.2 |  |  | 요약 / 카테고리 결과 컴포넌트 | 박세현 | 46237 | 08-03 | 1 | 1 | ResultView
3.2.3 |  |  | 메인 / 랜딩 페이지 구성 | 최재정 | 08-03 | 08-03 | 1 | 100% | MainPage.jsx
4 | 조회 / 검색 / 출력 [C · 보현]
4.1 |  | 백엔드
4.1.1 |  |  | document_service.py | 김보현 | 08-01 | 08-02 | 2 | 100% | 서비스
4.1.2 |  |  | document_router.py — 목록/상세 (동기) | 김보현 | 08-01 | 08-01 | 1 | 100% | 조회 API | PageResponse 사용
4.1.3 |  |  | 검색 (q / document_type / category) | 김보현 | 08-03 | 08-03 | 1 | 100% | 검색 API | 파일명 + 본문 부분검색. 공백 정규화 포함 (ISS-034)
4.1.4 |  |  | 다운로드 (.txt, 한글 파일명 대응) | 김보현 | 08-03 | 08-03 | 1 | 100% | 다운로드 API | filename*=UTF-8''. 줄바꿈 버그 ISS-016 수정
4.1.5 |  |  | 삭제 (cascade + 업로드 파일 제거) | 김보현 | 08-03 | 08-03 | 1 | 100% | DELETE API | 결정사항 18 변경으로 구현. cascade + 업로드 파일 제거
4.2 |  | 프론트엔드
4.2.1 |  |  | 목록 화면 | 김보현 | 08-01 | 08-02 | 2 | 100% | ListPage | 테이블 + 검색 + 페이징
4.2.2 |  |  | 상세 화면 (요약 + 카테고리) | 김보현 | 08-02 | 08-02 | 1 | 100% | DetailPage | 원문 접기·펼치기 + 분석 이력
4.2.3 |  |  | 검색 UI + 다운로드 버튼 | 김보현 | 08-03 | 08-03 | 1 | 100% | SearchBar
4.2.4 |  |  | 공통 컴포넌트 + 디자인 토큰 | 김보현 | 08-03 | 08-03 | 1 | 100% | tokens.css · Badge · Spinner · ErrorBanner | 결정사항 15
4.2.5 |  |  | App.jsx 라우터 통합 | 박세현 | 08-04 | 08-04 | 1 | 100% | App.jsx | ISS-028. useState 토글 → react-router
4.2.6 |  |  | 목록에 업로드 진입점 추가 | 최재정 | 08-04 | 08-04 | 1 | 100% | ListPage | 결정사항 19
4.2.7 |  |  | 목록 + 상세 패널 (마스터-디테일) | 김보현 | 08-04 | 08-04 | 1 | 100% | ListPage | 결정사항 20. DocumentDetail 수정 없이 재사용
4.2.8 |  |  | 레이아웃 폭·여백 통일 및 헤더 정리 | 김보현 | 08-04 | 08-04 | 1 | 100% | tokens.css · MainLayout | 컨테이너 1440px. --c-page-x 변수화
4.2.9 |  |  | 홈 화면 기능 설명 영역 구성 | 김보현 | 08-04 | 08-04 | 1 | 100% | MainPage | 기능 확장 시 안내서 역할. 운영 메뉴얼과 문구 공유
4.2.10 |  |  | 검색 공백 정규화 | 박세현 | 08-05 | 08-05 | 1 | 100% | document_repository.py | ISS-034. 중복 구현 통합 (결정사항 28)
4.2.11 |  |  | 삭제 화면 (확인 창 · 목록 갱신) | 김보현 | 08-05 | 08-05 | 1 | 100% | ListPage · DetailPage · DocumentDetail
4.2.12 |  |  | UI/UX 전면 개선 및 공통 컴포넌트 리팩터링 | 박세현 | 08-05 | 08-05 | 1 | 100% | PageHeader · EmptyState · Icon · tokens.css | 반응형 구조 정리. 삭제 기능은 새 디자인 시스템으로 이식
4.2.13 |  |  | 정의되지 않은 경로 404 화면 | 박세현 | 08-05 | 08-05 | 1 | 100% | NotFoundPage.jsx | 결정사항 27. 종전 빈 화면 개선
5 | 통합 / 테스트 / 배포
5.1 |  | 통합
5.1.1 |  |  | ★ 마일스톤: E2E 전 구간 관통 | 전원 | 08-02 | 08-02 | 1 | 100% | 동작 확인 | 08-03 관통 확인
5.1.2 |  |  | API 계약 불일치 수정 | 전원 | 08-02 | 08-03 | 2 | 100% | 수정 이력 | ISS-016 · ISS-017
5.2 |  | 테스트
5.2.1 |  |  | 단위 테스트 작성 / 실행 | 전원 | 08-04 | 08-04 | 1 | 100% | 단위테스트결과서.xlsx | 66항목 전 항목 판정 완료
5.2.2 |  |  | 통합 테스트 시나리오 작성 / 실행 | 김보현 | 08-04 | 08-04 | 1 | 80% | 통합테스트시나리오.xlsx | 44항목 중 29건 판정. 잔여 15건은 08-06 오전
5.2.3 |  |  | 에러 / 이슈 리포트 정리 | 전원 | 08-04 | 08-05 | 2 | 100% | 이슈리포트 | 이슈관리 시트 46건 기록
5.2.4 |  |  | 목록 조회 N+1 쿼리 실측 및 개선 | 김보현 | 08-06 | 08-06 | 1 | 0% | SQL 로그 · 개선 전후 수치 | 결정사항 17. 본프로젝트 이관 검토
5.2.5 |  |  | OCR 엔진 정확도 비교 측정 | 박세현 | 08-04 | 08-06 | 3 | 60% | 비교 결과 | confidence 기반 측정 완료. 정답 데이터 기반 측정 남음
5.2.6 |  |  | 산출물 파일 형식·인코딩 정리 | 김보현 | 08-05 | 08-05 | 1 | 100% | csv · xlsx | ISS-037. UTF-8 통일 · 이슈 단일 표 재번호 (결정사항 29)
5.3 |  | 배포
5.3.1 |  |  | 프론트엔드 컨테이너 검증 | 김보현 | 08-04 | 08-05 | 2 | 0% | frontend Dockerfile
5.3.2 |  |  | docker compose 전체 3컨테이너 기동 검증 | 전원 | 08-05 | 08-05 | 1 | 0% | 배포 확인 | PaddleOCR 포함 이미지
5.3.3 |  |  | 운영 메뉴얼 / 배포 문서 | 김보현 | 08-05 | 08-05 | 1 | 0% | 운영 메뉴얼 | 지시서 필수항목
6 | 산출물 / 발표 준비
6.1 |  | 문서 산출물
6.1.1 |  |  | 프로젝트 완료 보고서 | 김보현 | 08-05 | 08-06 | 2 | 0% | 완료 보고서 | 지시서 필수항목
6.1.2 |  |  | 산출물 11종 최종 점검 | 김보현 | 08-06 | 08-06 | 1 | 0% | 제출 목록
6.2 |  | 발표
6.2.1 |  |  | ★ 코드 프리즈 | 전원 | 08-05 | 08-05 | 1 | 100% | - | 08-05 코드 프리즈. 이후 산출물 작업만 진행
6.2.2 |  |  | 발표자료(PPT) 작성 — 목차 5장 | 전원 | 08-05 | 08-06 | 2 | 0% | 발표자료.pptx | 전원 분담
6.2.3 |  |  | 발표영상 녹화 / 편집 | 전원 | 08-05 | 08-06 | 2 | 0% | 발표영상.zip | 시나리오 사전 작성
6.2.4 |  |  | 발표 리허설 2회 (시간 측정) | 전원 | 08-06 | 08-06 | 1 | 0% | 리허설 기록 | 전원 발표 필수
6.2.5 |  |  | ★ 최종 발표 | 전원 | 08-07 | 08-07 | 1 | 0% | - | 팀원 전원 참여

## 산출물목록
산출물 목록 및 담당
양식 파일이 배포되면 형식을 맞춰 갱신
No | 산출물명 | 형식 | 담당 | 마감일 | 상태 | 비고
1 | WBS (작업분할구조도) | xlsx | 김보현 | 07-31 초안 / 08-06 최종 | 진행중 | 본 파일. 이슈 46건 · 결정사항 29건 반영
2 | ERD | png | 최재정 | 08-01 | 완료 | ERD.png 업로드 완료
3 | 화면 정의서 | pdf | 김보현 | 08-01 | 진행중 | 5화면 · 캡처 7장 · 화면흐름도. PDF 저장 남음
4 | 단위테스트결과서 | xlsx | 전원 | 08-04 | 완료 | 66항목 전 항목 판정 완료 (csv)
5 | 통합테스트시나리오(결과) | xlsx | 김보현 | 08-04 | 진행중 | 44항목 중 29건 판정. 잔여 15건 08-06 오전 (csv)
6 | 에러 / 이슈 리포트 | xlsx | 전원 | 08-05 | 진행중 | 이슈관리 시트 46건 기록
7 | 운영 메뉴얼 | docx/pdf | 김보현 | 08-05 | 대기 | 설치/실행/배포 절차
8 | 프로젝트 완료 보고서 | docx/pdf | 김보현 | 08-06 | 대기 | 지시서 필수항목
9 | 발표자료 | pptx/pdf | 전원 | 08-06 | 대기 | 목차 5장 고정
10 | 발표영상 | zip | 전원 | 08-06 | 대기 | 데모 녹화 + 나레이션
11 | 소스코드 | GitHub | 전원 | 08-06 | 진행중 | README 포함. 08-05 코드 프리즈
- | 담당자별 구현 가이드 | md | 김보현 | 07-31 | 완료 | IMPLEMENTATION_GUIDE.md (내부용)
- | 레이아웃 목업 3안 | html | 김보현 | 08-03 | 완료 | 회의용. 화면정의서 원천 자료
- | 문서 수집 가이드 | md | 김보현 | 08-03 | 완료 | 카테고리별 수집처 · 검수 기준
- | 팀 회의 자료 (D4) | md | 김보현 | 08-04 | 완료 | 결정 요청 6건
- | 진행 보고 자료 (D4) | md | 김보현 | 08-04 | 완료 | 진행률 · 리스크 · 본프로젝트 연결
- | 화면흐름도 | svg | 김보현 | 08-04 | 완료 | 화면정의서 삽입용
- | 테스트 문서 작성 안내 | md | 김보현 | 08-05 | 완료 | 단위·통합 테스트 관점 구분 기준

## 이슈관리
에러 / 이슈 리포트
발생 즉시 기록. 발표자료 '04 수행경과' 트러블슈팅 슬라이드의 원천 자료
ID | 발생일 | 구분 | 제목 | 현상 / 내용 | 원인 | 조치 내용 | 담당 | 상태 | 해결일
ISS-001 | 07-31 | 환경 | 폴더명 대소문자 충돌 (BackEnd vs backend) | 머지 시 GitHub에 backend/와 BackEnd/ 두 폴더가 생길 위험. Windows에서는 동일하게 보임 | Windows는 대소문자 비구분이지만 Git은 구분. 추적 중 파일은 소문자로 처리되나 신규(untracked) 파일은 디스크 실제 이름으로 커밋됨 | 2단계 rename(BackEnd→temp→backend) + git add에 소문자 경로 명시. 소문자 backend/frontend로 팀 통일 | 김보현 | 해결 | 07-31
ISS-002 | 07-31 | 협업 | Docker 설정 3중 중복 작업 | 팀원 2명과 팀장이 각각 docker-compose.yml / Dockerfile을 작성. 합계 2시간 이상 소요 | 담당 영역이 파일 단위로 정해지지 않은 상태에서 동시 작업 | 담당자별 파일 분리 규칙 수립(라우터·서비스). 공유 파일은 수정 즉시 커밋·푸시 + 채널 알림. 세 버전을 병합해 하나로 통일 | 전원 | 해결 | 07-31
ISS-003 | 07-31 | 버그 | config.py import 실패 | from pydantic_settings import BaseSetting → ImportError | pydantic-settings v2의 클래스명은 BaseSettings(복수형). v1 표기와 혼동 | BaseSettings로 수정. 설정 항목이 더 많은 버전을 기준으로 병합하고 APP_NAME/DEBUG 반영 | 김보현 | 해결 | 07-31
ISS-004 | 07-31 | 환경 | requirements.txt가 git에서 binary로 인식 | warning: Cannot merge binary files. 충돌 마커 없이 한쪽 버전만 남음 | 파일 앞에 BOM(Byte Order Mark)이 포함되어 텍스트로 인식되지 않음 | BOM 없이 ASCII로 재저장. 전이 의존성 제거하고 직접 의존성만 명시 | 김보현 | 해결 | 07-31
ISS-005 | 07-31 | 버그 | Settings 인스턴스화 실패 (extra_forbidden) | .env에 DATABASE_URL 등을 추가하자 앱 기동 시 검증 에러 | pydantic-settings v2는 Settings 클래스에 선언되지 않은 .env 키를 기본적으로 거부 | .env의 모든 키를 Settings에 대문자 스네이크 필드로 선언 | 김보현 | 해결 | 07-31
ISS-006 | 07-31 | 환경 | PowerShell에서 한글 주석이 깨져 보임 | Get-Content로 .py 파일을 읽으면 한글 주석이 알 수 없는 문자로 표시 | 파일은 UTF-8인데 Windows PowerShell 5.1의 Get-Content가 기본 ANSI(CP949)로 읽음. 파일 자체는 정상 | Get-Content -Encoding UTF8 사용, 또는 docker compose exec api python -c로 컨테이너 안에서 확인 | 김보현 | 해결 | 07-31
ISS-007 | 07-31 | 기능 | PDF OCR 및 텍스트 추출 기능 구현 | 스캔본 PDF와 이미지 기반 PDF에서 텍스트 추출이 불가능하거나 결과가 누락됨 | OCR 처리 기능과 PDF 추출 로직이 구현되지 않음 | PDF 텍스트 추출기와 OCR 기능을 구현하고 문서 인식 프로세스를 추가 | 최재정 | 해결 | 07-31
ISS-008 | 07-31 | 환경 | requirements.txt 중복 정의 및 config.py 오타 | 프로젝트 초기 세팅 중 requirements.txt가 중복 정의되고 config.py에 오타가 있어 기동 실패 | 담당 영역이 정해지기 전 여러 명이 동시에 초기 파일을 작성 | 중복 정의를 통합하고 오타를 정정. pytesseract 버전 고정도 함께 반영 | 박세현 | 해결 | 07-31
ISS-009 | 08-02 | 성능 | 다중 문서 형식 OCR 처리 및 동시성 문제 개선 | 여러 사용자가 동시에 OCR을 요청하면 처리 지연 및 충돌 가능성이 발생 | OCR 엔진을 동시에 사용하는 구조로 인해 자원 충돌 발생 | PDF·DOCX·HWPX·이미지 추출 구조를 통합하고 공유 OCR Lock을 적용하여 안정성 확보 | 최재정 | 해결 | 08-02
ISS-010 | 08-02 | 설계 | 분량 제한 기준을 페이지 수에서 글자 수로 전환 | DOCX·HWPX 업로드 시 페이지 수가 정확히 산출되지 않아 MAX_PAGES로 분량을 제한할 수 없음 | DOCX·HWPX는 흐름(flow) 기반 포맷으로 페이지 나눔이 렌더링 시점에 결정됨. PDF와 달리 파일 자체에 페이지 경계 정보가 없음 | MAX_PAGES는 PDF 전용으로 유지하고 전 포맷 공통 상한으로 MAX_EXTRACTED_CHARS=45000 추가. 페이지 수 근사치 계산안은 기각. analyses.latency_ms 실측 후 수치 재조정 예정 | 최재정 | 진행중
ISS-011 | 08-02 | 버그 | 카테고리 분류 프롬프트의 JSON 예시에 문법 오류 | 분류 프롬프트가 요구하는 JSON 예시에서 항목 구분자가 콤마가 아니라 마침표로 적혀 있었음 | 프롬프트 작성 시 오기. LLM 응답을 파싱하는 단계에서야 드러날 문제였음 | 실제 LLM 호출 전에 코드 검토로 발견해 수정. 장애가 발생하기 전에 차단한 사례 | 박세현 | 해결 | 08-02
ISS-012 | 08-03 | 보안 | 파일 업로드 검증 및 저장 방식 개선 | 빈 파일, 대용량 파일, 조작된 파일명을 통한 업로드 요청으로 서비스 오류 및 보안 위험 발생 | 업로드 단계의 입력값 검증과 저장 방식이 미흡함 | UUID 기반 파일 저장을 적용하고 파일명, 파일 크기, 빈 파일 검증을 추가하여 업로드 보안 강화 | 최재정 | 해결 | 08-03
ISS-013 | 08-03 | 기능 | PDF 텍스트와 이미지 OCR 결과 통합 | PDF 내부 이미지의 문자 정보가 분석 결과에서 누락되어 정확도가 낮음 | 텍스트 추출과 이미지 OCR 결과를 별도로 처리함 | PDF 텍스트와 이미지 OCR 결과를 하나의 결과로 통합하여 추출 정확도 향상 | 최재정 | 해결 | 08-03
ISS-014 | 08-03 | 예외처리 | 문서 추출 실패 및 HWPX 예외 처리 개선 | 빈 추출 결과를 정상 처리하거나 HWPX 내부 이미지 오류 발생 시 전체 분석이 중단됨 | 추출 실패 판정과 이미지별 예외 처리가 부족함 | 빈 추출 결과를 실패로 처리하고 손상된 이미지만 제외하여 나머지 문서는 정상 처리하도록 개선 | 최재정 | 해결 | 08-03
ISS-015 | 08-03 | 성능 | 문서 업로드 제한 및 검증 기준 개선 | DOCX·HWPX 대용량 문서 분석 시 응답 시간이 길어지고 서버 부하가 증가함 | 페이지 수 기준을 적용하기 어려워 문서 길이 제한이 없었음 | 45,000자 제한을 적용하고 PDF 페이지 수를 업로드 단계에서 조기 검사하도록 개선 | 최재정 | 해결 | 08-03
ISS-016 | 08-03 | 버그 | 요약 .txt 다운로드 시 줄바꿈이 모두 사라짐 | 다운로드한 파일을 열면 제목·구분선·카테고리·요약이 모두 한 줄로 붙어 출력됨 | document_service.py에서 줄 단위 리스트를 "".join(lines)로 이어붙여 구분자가 빈 문자열이었음. HTTP 200과 한글 파일명이 정상이라 기존 검증을 통과함 | "\n".join(lines)로 수정. 검증 기준을 '응답 코드 확인'에서 '결과 파일을 열어 내용 확인'으로 변경하고 통합테스트 항목에 추가 | 김보현 | 해결 | 08-03
ISS-017 | 08-03 | 버그 | 문서 상세 조회(GET /api/documents/{id}) 500 오류 | 목록·분석 API는 정상인데 상세 조회만 500. 브라우저 콘솔에는 CORS 오류로 표시되어 원인 파악이 지연됨 | AnalysisResponse.result에 validation_alias="result_json"이 지정되어 있어 result= 키워드로는 필드를 채울 수 없음(Pydantic v2는 별칭 지정 시 원래 이름으로 입력받지 않음). 또한 500 응답에는 CORS 헤더가 붙지 않아 브라우저가 CORS 문제로 표시함 | AnalysisResponse.model_validate(analysis)로 변경해 analysis_router.py와 방식을 통일. 필드를 개별 전달하지 않으므로 스키마에 컬럼이 추가돼도 재발하지 않음 | 김보현·박세현 | 해결 | 08-03
ISS-018 | 08-03 | 성능 | 요약·분류 분석이 순차 실행되어 응답 지연이 2배 | 요약과 카테고리 분류를 함께 실행하면 두 호출 시간이 그대로 더해져 응답이 느림 | analysis_service에서 두 분석을 순차로 await 함 | asyncio.gather로 병렬 실행하도록 변경해 전체 응답 시간을 단축 | 박세현 | 해결 | 08-03
ISS-019 | 08-04 | 기능 | OCR 비교 및 선택형 AI 분석 기능 구현 | OCR 결과를 비교하거나 원하는 결과만 선택하여 AI 분석을 수행할 수 없음 | OCR 결과 선택 기능과 비교 UI가 제공되지 않음 | OCR 비교 화면과 선택형 AI 분석 기능을 구현하여 사용자 선택 기반 분석을 지원 | 최재정 | 해결 | 08-04
ISS-020 | 08-04 | 버그 | 자간이 넓은 PDF에서 텍스트가 분리되어 본문 검색 실패 | '1. 제 안 자 :' 처럼 자간을 벌린 공문서에서 텍스트가 제 / 안 / 자 로 세로 분리되어 저장됨. '제안자'로 검색하면 0건 | 같은 줄 병합 로직이 OCR 경로(ocr_extractor)에만 적용되고 텍스트 레이어 경로(pdf_extractor)에는 없었음. 텍스트 요소를 블록 단위로 만들면서 x2·y2 좌표를 채우지 않아 병합 판정에 쓸 수 없었음 | 텍스트 요소를 블록 단위에서 줄(line) 단위로 세분화하고 x2·y2 좌표를 채운 뒤 _merge_text_layer_elements()로 같은 줄을 병합. 이미 저장된 문서는 재업로드해야 반영됨 | 최재정 | 해결 | 08-05
ISS-021 | 08-04 | 버그 | 라우터 연동 후 헤더가 두 개로 중복 표시 | 홈 화면에서 공통 헤더(PDF Brief AI + 네비게이션) 아래에 Project Name 헤더가 한 번 더 표시됨 | 화면 통합 전 MainPage가 자체 <header>를 갖고 있었고, 공통 레이아웃(MainLayout)이 도입되면서 헤더가 두 번 그려짐 | MainPage의 자체 헤더를 제거하고 그 안에 있던 사용자(로그인) 아이콘을 MainLayout 헤더로 이동. 모든 화면에서 로그인 진입점이 동일하게 보이도록 개선됨 | 박세현·김보현 | 해결 | 08-04
ISS-022 | 08-04 | UI | 문서 목록의 상세 패널에서 스크롤바가 2개 발생 | 목록에서 문서를 선택하면 페이지 스크롤과 패널 내부 스크롤이 동시에 생겨 조작이 불편함 | 상세 패널에 position: sticky와 높이 제한(max-height)을 함께 적용함. 패널이 화면보다 길어지면 위에 고정되어 아래쪽을 볼 수 없게 되고, 이를 보완하려 넣은 내부 스크롤이 페이지 스크롤과 겹침 | 패널의 높이 제한·내부 스크롤을 제거하고 고정 대상을 긴 쪽(상세)에서 짧은 쪽(목록)으로 변경. 스크롤바 1개로 정리 | 김보현 | 해결 | 08-04
ISS-023 | 08-04 | 버그 | 프론트 에러 안내 문구가 표시되지 않는 에러 코드 존재 | AI 분석 실패 시 사용자 보조 안내가 나타나지 않음 | 프론트 안내 문구 매핑에 AI_CALL_FAILED로 적었으나 실제 정의된 코드는 AI_PROVIDER_ERROR. 존재하지 않는 키라 매칭되지 않음 | error_codes.py의 ErrorCode 11종과 1:1로 대조해 매핑을 전면 정정하고, 파일 주석에 "키는 error_codes.py와 정확히 일치해야 한다"를 명시 | 김보현 | 해결 | 08-04
ISS-024 | 08-04 | 협업 | main 직접 푸시로 인한 충돌 및 커밋 이력 오염 | 같은 시점에 두 명이 프론트를 작업하던 중 충돌 발생. 해결 과정에서 동일한 커밋 메시지가 2건 생성되고, 한 팀원의 커밋에 다른 팀원의 변경분이 섞여 들어가 작업 주체 추적이 불가능해짐 | 결정사항 9-1에서 feature/기능명 브랜치 전략을 정했으나 일정 압박으로 main에 직접 푸시함. 브랜치 격리가 없어 작업 중인 팀원이 즉시 영향을 받음 | 코드 손실은 없었으나 우연에 의존한 결과였음. 기존 커밋은 재작성하지 않고 기록으로 유지(3인이 각자 pull한 상태와 어긋나면 더 큰 사고 위험). 잔여 작업을 feature/ui-polish 브랜치로 전환하여 규칙 복구 | 전원 | 해결 | 08-04
ISS-025 | 08-04 | 환경 | pytesseract 의존성 버전이 고정되지 않음 | requirements.txt의 다른 26개 패키지는 모두 ==로 버전이 고정되어 있으나 pytesseract만 버전 표기 없음 | Tesseract 비교 기능 추가 시 버전 명시 누락 | 재빌드 시점에 따라 다른 버전이 설치되어 재현성이 깨질 수 있음. 버전 고정 요청 | 박세현 | 진행중
ISS-026 | 08-04 | 성능 | 이미지가 포함된 12페이지 PDF 추출에 55초 소요 | 업로드 후 응답까지 약 55초. 이미지 1장(ERD.png) 단독 업로드는 13초 | 페이지 수가 아니라 OCR을 타는 이미지 개수에 비례. 13초 x 이미지 3~4개 = 55초 | 가설 두 개를 측정으로 기각 — ① 확대 배율 상한(2.0) 적용 시 시간 변화 없음 ② PaddleOCR 보조 모델 3종 비활성화 시 오히려 16.7초. OCR 추론 비용 자체가 원인이므로 근본 개선은 본프로젝트로 이관. 미니프로젝트는 시연 시나리오로 대응 | 전원 | 본프로젝트 이관
ISS-027 | 08-04 | 버그 | 전처리 도입 후 표 검출 좌표계 불일치로 표 병합 무력화 | 예외는 발생하지 않으나 표 병합이 전혀 동작하지 않음 | 표 셀 좌표는 전처리된 이미지(최대 2배 확대) 기준, OCR 요소 좌표는 원본 기준으로 되돌려져 있어 cell.contains()가 매칭되지 않음. 두 기능이 서로 다른 브랜치에서 개발돼 자동 머지 시 좌표계 전제가 어긋남 | 표 검출 입력을 전처리 전 원본 이미지로 변경해 좌표계를 통일. 자동 머지가 성공해도 좌표계·단위 같은 전제는 사람이 확인해야 한다 | 김보현 | 해결 | 08-04
ISS-028 | 08-04 | 버그 | App.jsx가 useState 토글 방식이라 일부 화면에 접근 불가 | ListPage·DetailPage·MainLayout이 이미 구현돼 있었는데도 화면 전환이 되지 않아 접근할 수 없었음 | App.jsx가 라우터 없이 useState 토글로 화면을 바꾸는 구조였음 | react-router-dom으로 실제 라우팅을 연결해 모든 화면을 정상 접근 가능하게 함 | 박세현 | 해결 | 08-04
ISS-029 | 08-04 | 협업 | 충돌 마커가 그대로 남은 채 커밋됨 | OCR 비교 작업 커밋과 레이아웃 정리 커밋이 충돌했고, <<<<<<< HEAD 마커가 파일에 남은 상태로 커밋됨 | 충돌 해결을 마치지 않고 커밋. 자동 머지 결과를 확인하지 않음 | 마커만 제거하지 않고, 팀원이 의도적으로 제거한 네비게이션 링크는 그대로 반영해서 정리. 한쪽을 무조건 살리지 않고 변경 의도를 확인함 | 박세현 | 해결 | 08-04
ISS-030 | 08-04 | 환경 | EasyOCR 설치 시 GPU용 CUDA 패키지가 함께 설치됨 | EasyOCR을 추가하자 torch의 CUDA 패키지까지 딸려와 이미지 용량이 크게 늘어남 | torch 기본 설치 인덱스가 GPU 판을 우선 제공. CPU 추론만 쓰는데도 GPU 의존성이 포함됨 | CPU 전용 torch 인덱스를 먼저 설치하도록 Dockerfile을 수정하고 버전을 고정 | 박세현 | 해결 | 08-04
ISS-031 | 08-05 | 환경 | docker-compose.yml이 .env 대신 .env.example을 읽어 로컬 설정이 반영되지 않음 | backend/.env에 API_KEY와 USE_FAKE_AI=false를 넣어도 컨테이너에 전달되지 않아 OpenAI 실연동이 불가 | compose의 env_file이 ./backend/.env.example로 지정됨. 또한 .dockerignore에 .env가 있고 Dockerfile이 ./app만 복사하므로 컨테이너 안에 .env가 존재하지 않음 | 개인 docker-compose.override.yml로 .env를 추가 로드(공유 파일 미수정). 정식 수정안은 env_file에 .env를 required: false로 추가하는 것 — 하위 호환이므로 .env가 없는 팀원에게 영향 없음. 팀 합의 후 반영 예정 | 김보현 | 진행중
ISS-032 | 08-05 | 성능 | OCR 3엔진 비교 실행 시 호스트 PC 강제 종료 | /ocr-compare 실행 중 컴퓨터가 갑자기 꺼짐 | 세 엔진(PaddleOCR·Tesseract·EasyOCR)이 모두 CPU 추론이며 PyTorch가 전 코어를 사용. docker-compose.yml에 CPU·메모리 제한이 없어 호스트 자원을 한계까지 사용 → 보호 종료 | 개인 docker-compose.override.yml에 cpus·memory 제한 적용(팀원 PC 사양이 달라 공유 파일에는 넣지 않음). 발표 시연에서는 사전 측정 결과를 사용하고 실시간 실행하지 않음 | 전원 | 진행중
ISS-033 | 08-05 | 환경 | 패키지 추가 후 프론트엔드 컨테이너에 반영되지 않음 | axios·react-router-dom 설치 후 이미지를 재빌드해도 컨테이너에서 모듈을 찾지 못함 | compose의 - /app/node_modules 익명 볼륨이 재사용되어 새 이미지의 node_modules를 낡은 볼륨이 덮어씀 | docker compose up -d --build --force-recreate --renew-anon-volumes frontend로 볼륨까지 재생성. 이미지를 재빌드해도 컨테이너·볼륨이 낡으면 반영되지 않는다는 점을 팀 공유(백엔드 환경 변수도 같은 이유로 --force-recreate 필요) | 전원 | 해결 | 08-05
ISS-034 | 08-05 | 협업 | 검색 공백 정규화가 두 명에게 중복 구현됨 | 같은 문제를 두 사람이 각자 브랜치에서 해결해 document_repository.py에서 충돌 | 이슈 공유 없이 각자 발견해 착수. 담당 파일 분리 규칙이 조회 로직에는 적용되지 않았음 | 먼저 올라온 팀원 코드를 기준으로 두고 빈 검색어 가드만 덧붙여 통합. git blame 이력을 보존하기 위해 덮어쓰지 않음 | 박세현·김보현 | 해결 | 08-05
ISS-035 | 08-05 | 성능 | EasyOCR 호출 후 메모리가 회수되지 않고 상주 | EasyOCR을 한 번만 사용해도 컨테이너 메모리 점유가 계속 유지됨 | PyTorch allocator가 해제한 메모리를 OS에 반환하지 않음. 인프로세스 캐시 해제(lru_cache 제거)만으로는 회수되지 않는 것을 실측으로 확인 | EasyOCR 추론을 별도 프로세스로 격리해 호출이 끝나면 메모리가 완전히 회수되도록 구현. 1차 조치가 효과 없음을 측정으로 확인한 뒤 접근을 바꾼 사례 | 박세현 | 해결 | 08-05
ISS-036 | 08-05 | 성능 | 품질 기반 자동 전처리 도입 후 OCR 처리 시간 3배 증가 | 동일 이미지(ERD.png) 처리 시간이 12.7초에서 36.8초로 증가. 추출 글자 수는 955자에서 977자로 2.3% 증가 | 이미지 품질 분석 결과에 따라 upscale이 선택되어 픽셀 수가 4배가 됨. 임계값이 스캔본 기준이라 화면 캡처·디지털 문서에는 과하게 적용됨 | 시간 3배 대비 정확도 2.3%로 문서 종류에 따라 손해. 문서 종류별 임계값 분리를 본프로젝트로 이관. 전처리가 비용을 지불하고 정확도를 사는 선택임을 수치로 확인한 사례 | 최재정 | 진행중
ISS-037 | 08-05 | 산출물 | 산출물 파일 인코딩·구조 손상 및 이슈 ID 중복 | 단위테스트결과서가 CP949로 저장되고 9개 열이 한 셀에 탭으로 뭉쳐 저장됨. 이슈관리 시트에는 표가 두 개 겹쳐 ID가 ISS-001~008 로 중복됨 | 엑셀이 쉼표 구분 파일을 A열에 몰아서 열었고 그대로 저장함. 이슈 목록을 각자 작성해 아래에 붙여 넣으면서 번호 체계가 겹침 | 9개 열로 복원하고 UTF-8(BOM)로 통일. 이슈관리는 단일 표로 통합하고 발생일 순으로 재번호. 산출물도 코드와 같은 병합 규칙이 필요함을 확인 | 김보현 | 해결 | 08-05
ISS-038 | 08-02 | 기능 | OCR 결과에서 같은 줄 문자가 줄바꿈되어 출력 | 같은 y 좌표에 있는 문자인데도 가로 간격이 벌어져 있으면 서로 다른 줄로 출력됨 | OCR 이 반환하는 요소를 좌표 판정 없이 순서대로 이어붙였음. 세로 위치가 같은지 확인하는 단계가 없었다 | y 축 기준으로 서로 겹치는 문자를 한 줄로 병합하도록 변경 | 최재정 | 해결 | 08-02
ISS-039 | 08-02 | 기능 | (실행 취소) 가로 간격으로 본문과 표 영역을 분리하는 시도 | 줄 병합 후에도 자간이 넓은 문장이 다시 줄바꿈되어 나타남 | 가로 간격이 크면 다른 영역으로 판단하도록 했으나, 자간을 벌린 공문서에서는 본문 안의 정상적인 간격까지 영역 경계로 오판함 | 적용을 취소했다. 간격만으로는 '표의 열 구분'과 '넓은 자간'을 구별할 수 없다는 것을 확인하고, 선(line) 검출로 접근을 바꾸는 근거가 되었다 (ISS-040) | 최재정 | 해결 | 08-02
ISS-040 | 08-03 | 기능 | 표 영역을 인식하지 못해 표 내용이 뒤섞여 출력 | 표가 포함된 문서에서 셀 값이 행 구분 없이 이어져 출력됨 | 간격 기반 판정(ISS-039)이 실패해 표 구조를 알 방법이 없었음 | OpenCV 로 표의 가로선·세로선을 검출해 셀 격자를 만들고, 셀 단위로 OCR 결과를 병합. 간격이라는 간접 신호 대신 실제로 그려진 선을 근거로 삼았다 | 최재정 | 해결 | 08-03
ISS-041 | 08-04 | 버그 | 전처리 확대 시 이미지 비율이 왜곡됨 | OCR 전처리에서 이미지를 확대하면 가로·세로 비율이 달라져 글자가 늘어남 | 목표 크기에 맞추려고 가로와 세로를 각각 조정했음 | 원본 비율을 유지한 채 확대하도록 수정. 확대 배율 상한도 함께 적용 | 최재정 | 해결 | 08-04
ISS-042 | 08-04 | 기능 | 2단 구성 문서를 위에서 아래로만 읽어 순서가 뒤섞임 | 단이 두 개인 문서에서 좌측 단과 우측 단의 문장이 번갈아 섞여 출력됨 | 1차 시도 — 페이지 중앙의 연속된 세로 여백을 찾아 2단 여부를 판정했으나, 여백이 일정하지 않은 문서에서 단 구분에 계속 실패함 | 판정 방식을 폐기하고 Recursive XY-Cut(여백을 재귀적으로 잘라 블록을 나누는 방식)으로 전환. 이미지 파일에서 단 구분이 정상 동작함을 확인. 중앙 여백 탐색이라는 규칙 기반 접근의 한계를 측정으로 확인한 뒤 알고리즘을 바꾼 사례 | 최재정 | 해결 | 08-05
ISS-043 | 08-05 | 버그 | 텍스트 레이어 PDF 의 읽기 순서 오류 | 글자 정보가 있는 PDF 에서 단 구분 없이 위에서부터 훑어 읽어 순서가 어긋남 | Recursive XY-Cut 이 OCR 경로에만 적용되어 있었고 텍스트 레이어 경로에는 없었음 | 텍스트 레이어 추출에도 같은 알고리즘을 적용해 두 경로의 읽기 순서를 통일 | 최재정 | 해결 | 08-05
ISS-044 | 08-05 | 기능 | 하이브리드 PDF(텍스트 + 이미지)의 읽기 순서 미지원 | 텍스트와 이미지가 함께 있는 PDF 는 두 결과를 별도로 추출해 합치는 경로여서 단 순서 처리가 적용되지 않았음 | 텍스트 경로와 OCR 경로가 각각 순서를 정한 뒤 합쳐지므로 전체 순서가 보장되지 않음 | 하이브리드 경로에도 Recursive XY-Cut 을 적용해 두 출처의 요소를 하나의 좌표계에서 함께 정렬하도록 변경 | 최재정 | 해결 | 08-05
ISS-045 | 08-05 | 버그 | 표를 제목으로 오인식해 단 분리가 실패 | 표 아래 본문이 (y, x) 순서로 섞여 출력되고, 중앙 단 분리가 동작하지 않음 | 페이지 상단 전체 폭을 차지하는 요소를 제목으로 보아 단 분리 대상에서 제외했는데, 표가 그 조건에 걸려 제목으로 판정됨 | 제목 보호 조건을 좁혀 실제 제목만 제외하도록 수정. OCR 이 만드는 단일 문자 노이즈도 본문에서 걸러냄 | 최재정 | 해결 | 08-05
ISS-046 | 08-05 | 결함 | 비즈니스 오류가 서버 로그에 기록되지 않음 | 응답의 request_id 로 서버 로그를 대조하려 했으나 해당 식별자가 로그에 없음. 404·409·413 등 정의된 오류 전부가 로그에 남지 않는다 | exceptions.py 의 핸들러 3종 중 validation_error_handler(422)와 unhandled_exception_handler(500)만 로그를 남기고, business_error_handler 에는 로그 호출이 없음. 에러 코드 11종 가운데 INTERNAL_ERROR 만 추적 가능한 상태 | 코드 프리즈(08-05) 이후 발견되어 이번 범위에서는 수정하지 않고 결함으로 기록한다. 조치안은 business_error_handler 에 logger.warning 한 줄 추가. request_id 생성·전달(미들웨어, X-Request-ID 헤더, 응답 본문)은 정상 동작하므로 로깅만 보완하면 추적이 가능해진다. 통합테스트 IT-PDF-07-4 에서 발견 | 김보현 | 본프로젝트 이관

## 결정사항
주요 결정사항 로그
기술 선택의 '근거'를 남긴다. 발표 '03 수행절차 및 방법'에 그대로 사용
No | 일자 | 안건 | 결정 내용 | 결정 근거 | 대안 (미채택) | 결정자
1 | 07-31 | OCR 엔진 | PaddleOCR v5를 본 추출 경로로 채택. Tesseract는 정확도 비교 검증용으로 병행 도입 | 담당자가 Docker 컨테이너에서 동작 테스트 완료. 기각 근거였던 "한국어 정확도 낮음"을 주장이 아니라 동일 문서를 여러 엔진으로 처리한 실측 결과로 입증하기 위해 비교 엔드포인트를 추가. 본 추출 경로는 PaddleOCR 단일 유지 | EasyOCR / Tesseract 단독 사용 | 최재정·박세현
2 | 07-31 | 텍스트 추출 전략 | 텍스트 레이어 우선 추출 + OCR 폴백 | 텍스트 PDF는 OCR 불필요(정확도 100%, 0.1초). 지시서 플로우 ③도 두 경로로 명시 | OCR 단일 경로 (정확도·속도 손실) | 전원
3 | 07-31 | AI Provider | OpenAI + Protocol로 교체 가능 구조. 개발 중 FakeClient | 지시서에 ChatGPT/Ollama 명시. USE_FAKE_AI=true 기본값으로 API 비용 0 | Upstage Solar (지시서 미명시) | 전원
4 | 07-31 | DB | PostgreSQL 16-alpine — 본프로젝트까지 단일 DB로 사용 | 미니→본 프로젝트에서 DB를 교체하지 않는다. 교체 시 모델 검증·쿼리 수정·데이터 이관 비용이 발생하고, 미니에서 쌓은 분석 결과(본프로젝트 학습 데이터)를 그대로 이어 쓸 수 있음. 검색 요구사항에도 유리 | SQLite (전문검색 약함, 동시성 제약) / 미니는 SQLite 후 본에서 교체 | 전원
5 | 07-31 | 마이그레이션 | Base.metadata.create_all() | 6일 일정에 Alembic 도입은 과함. 스키마 변경 시 볼륨 재생성으로 대응 | Alembic (본프로젝트에서 도입 예정) | 김보현
6 | 07-31 | 인증 기능 | 구현하지 않음 | 지시서상 '회원가입 및 로그인(선택) — 없어도 됨' | 간단 로그인 (6일 일정 우선순위 밖) | 전원
7 | 07-31 | HWP 지원 범위 | HWPX만 지원, 구형 바이너리 HWP는 안내 처리 | 바이너리 파싱 리스크 대비 효용 낮음. 반나절 이상 투입하지 않기로 | pyhwp 전면 도입 | 전원
8 | 07-31 | 폴더 / 서비스 이름 | backend·frontend 소문자, 서비스 db·api·frontend, 컨테이너 ocr-* | Git 대소문자 구분 문제(ISS-001) 재발 방지. DATABASE_URL 호스트명=서비스명 db | BackEnd·FrontEnd 대문자 표기 | 전원
9 | 07-31 | 라우터 / 서비스 파일 구성 | 담당자별 파일 분리 (upload/analysis/document) | 3인이 같은 파일을 동시 수정해 머지 충돌 반복(ISS-002). 파일을 나누면 충돌 0 | 단일 document_router.py에 6개 엔드포인트 | 전원
9-1 | 07-31 | Git 브랜치 전략 | feature/기능명 (기능 단위 브랜치) | 기능 단위로 브랜치를 끊어 PR 리뷰 범위를 작게 유지. main은 항상 동작 상태 | feature/이름/기능 (사람 단위) / main 직접 push | 전원
9-2 | 07-31 | API 엔드포인트 | 6종 확정 (업로드/분석/목록/상세/다운로드/삭제) | 필드명 snake_case 통일(Python·DB·JSON 변환 계층 제거), status Enum 6종, error_code 9종, result는 dict로 자유 구조 | camelCase (Pydantic alias 설정 필요, 스키마마다 누락 위험) | 전원
10 | 07-31 | Analysis 테이블 메타 컬럼 | provider / model_name / prompt_version / tokens_in / tokens_out / latency_ms 기록 | 본프로젝트에서 파인튜닝 모델과 상용 API의 비용·성능 비교에 필수. 사후 복원 불가 | 요약 결과만 저장 (비교 실험 불가) | 김보현
11 | 07-31 | 주말 작업 | 8/1~8/2 작업 가능 — 시나리오 A 적용 | 실작업 6.5일 확보. 8/2 E2E 관통 후 8/6 리허설 2회 가능 | 주말 미작업 시 기능 축소 필요 (.pdf 다운로드, 검색 고급기능, HWPX) | 전원
12 | 08-02 | 분량 제한 기준 | MAX_PAGES 유지 + MAX_EXTRACTED_CHARS=45,000자 추가 | DOCX·HWPX는 흐름 기반 포맷으로 페이지 수가 부정확. 글자 수는 모든 포맷에서 동일하게 산출됨. 45,000자는 담당자 제안값을 채택하고 latency_ms 실측 후 조정 | 페이지 수 근사치 계산 / 20,000자 제한 / MAX_ANALYZE_CHARS 분리 | 전원
13 | 08-03 | 화면 레이아웃 | 하이브리드 — 목록=안1(테이블), 상세=안2(우측 구성), 업로드=안3(드롭존) | 안1·안2로 갈린 의견이 서로 다른 화면을 평가한 것으로 확인됨. DocumentDetail을 API 호출 없는 독립 컴포넌트로 분리해 전체화면·우측패널 양쪽에 재사용 가능하게 하여 전환 비용을 제거 | 안1 단일 채택 / 안2 단일 채택 | 전원
14 | 08-03 | 다크모드 지원 | 미지원 (라이트 고정) | index.css의 prefers-color-scheme 때문에 발표장 PC 설정에 따라 화면이 달라짐. 3인 화면의 색상 변수를 통일하는 추가 작업도 발생. 본프로젝트 개선 항목으로 이관 | OS 설정 연동 유지 / 다크모드 토글 제공 | 김보현
15 | 08-03 | 프론트엔드 스타일 관리 | 3층 구조 — 디자인 토큰 / 공통 컴포넌트 / 각자 페이지 | CSS 변수만 공유하면 버튼·배지가 화면마다 달라짐. 토큰(--c- prefix)과 공통 컴포넌트를 한 명이 소유해 일관성 확보. 기존 페이지 리팩토링은 강제하지 않아 진행 중 작업에 영향 없음. 실제로 다른 담당자가 새 화면에서 자발적으로 재사용함 | CSS 변수만 공유 / 각자 자유 구현 | 김보현
16 | 08-03 | HTTP 클라이언트 | axios 도입. 기존 client.js는 수정하지 않고 http.js + document.js 신규 추가 | 지시서의 "API 호출(Axios)" 요건을 충족하면서 다른 담당자 파일과 충돌 0. 인터셉터로 에러 응답(code/message/request_id)을 한 곳에서 정규화 | client.js를 axios로 전면 교체 / fetch 유지 | 전원
17 | 08-03 | 목록 조회 N+1 쿼리 | 선제 최적화하지 않고 테스트에서 실측한 뒤 개선 | 문서당 2회 추가 조회 발생(20건=41쿼리). SQL 로그로 수치를 확보한 뒤 개선하면 '발견 → 해결' 과정을 근거와 함께 제시할 수 있음 | 초기 구현부터 벌크 조회(JOIN) 적용 | 김보현
18 | 08-03 | 미니프로젝트 범위 제외 | .pdf 다운로드 / criteria_analyzer 미구현. 문서 삭제는 구현으로 변경(08-05) | 지시서 플로우 ①~⑧에 삭제가 없어 처음에는 제외했으나, 테스트 과정에서 문서가 누적되어 목록 확인과 발표 시연이 어려워짐. DocumentRepository.delete()와 모델의 cascade 설정이 이미 있어 구현 비용이 낮았음(서비스·라우터·화면 버튼). 되돌릴 수 없는 동작이므로 확인 창을 거치도록 함 | API 6종 전체 구현 / 데이터베이스에서 직접 삭제(SQL) — 개발자만 가능해 사용자 기능으로 성립하지 않음 | 전원·김보현
19 | 08-04 | 업로드 진입점 | 헤더 네비게이션에서 제거하고 문서 목록의 버튼 하나로 통합 | 업로드가 독립 메뉴로 분리되어 있어 목록 → 업로드 → 목록 왕복이 번거로움. 진입점을 목록으로 모아 목록 → 업로드 → 추출·분석 → 목록 한 방향 흐름을 만듦 | 헤더 메뉴 유지 / 목록에 모달로 업로드 | 전원
20 | 08-04 | 목록·상세 표시 방식 | 목록에서 문서 선택 시 우측 패널에 상세 표시(마스터-디테일). 전체 화면 상세도 함께 유지 | 문서 3건 기준 목록만으로는 화면이 비어 보임. 결정사항 13의 하이브리드를 실제로 구현한 형태이며 DocumentDetail을 수정 없이 재사용해 구현 비용이 낮았음 | 전체 화면 상세만 유지 / 고정 플로팅 패널 | 김보현
21 | 08-04 | 인증(로그인) | 미니프로젝트 미구현. 삽입 지점만 확보 | 지시서상 "회원가입 및 로그인(선택) — 없어도 됨". 구현 시 users 테이블·해싱·JWT·화면·토큰 저장·401 처리 및 기존 API 전체 재검증으로 6~10시간 소요. 필수 산출물(테스트·문서·발표) 미완 상태에서 선택 기능에 투입할 수 없음. 헤더 사용자 버튼과 라우트 트리에 삽입 지점을 확보해 화면 수정 없이 추가 가능 | 전체 구현 / 프론트 화면만 구현(실제 인증 없음) | 전원
22 | 08-04 | OCR 전처리 범위 | 6단계 + 프리셋 4종 (none / light / scan / full) | 전처리는 정보를 깎는 트레이드오프이며 PaddleOCR(딥러닝)과 Tesseract(전통 알고리즘)의 최적 조합이 다름. 프리셋으로 분리해 측정 가능하게 함 | 전처리 9종 일괄 적용 / 데이터 증강·정규화(학습용이라 추론에 부적합) / 색공간 변환·반전(문서 OCR에 무의미) | 김보현
23 | 08-04 | 전처리와 좌표계 | 좌표를 사용하는 경로는 전처리 후에도 원본 좌표계로 되돌려 반환. 회전(deskew)은 좌표 미사용 경로에서만 사용 | 확대·회전이 OCR 반환 좌표를 바꿔 호출 측의 좌표 변환과 어긋남. OcrExtractor 안에서 역변환을 끝내면 호출 측 수정이 불필요. 회전은 배율로 되돌릴 수 없어 프리셋으로 분리하고 안전장치(예외)로 오용을 차단 | 호출 측마다 좌표 보정 / 전처리에서 기하 변형 전면 배제 | 김보현·최재정
24 | 08-05 | OCR 정확도 측정 방식 | 정답 데이터(LabelMe JSON) 기반 편집거리 정확도. 정답이 없으면 신뢰도 평균을 대용 지표로 사용 | 각 엔진이 보고하는 confidence는 실제 오탈자를 반영하지 못해 엔진 비교 근거로 약함. 정답 텍스트와 대조하면 누락·삽입·오탈자가 모두 반영됨 | confidence 평균만 사용 | 박세현
25 | 08-05 | OCR 비교 입력 형식 | 이미지 6종 + PDF·DOCX·HWPX 허용 (문서는 첫 페이지·첫 이미지를 변환) | 비교용 이미지를 따로 만들어야 하는 번거로움 제거. 실제 업무 문서를 그대로 넣어 비교 가능 | 이미지 형식만 허용 | 박세현
26 | 08-05 | 개인 실행 환경 설정 | docker-compose.override.yml(gitignore)로 개인 설정 분리 | CPU·메모리 제한은 PC 사양에 따라 달라 공유 파일에 넣으면 다른 팀원에게 손해. 로컬 .env 로드도 개인 환경에 해당 | 공유 docker-compose.yml 직접 수정 | 김보현
27 | 08-05 | 정의되지 않은 경로 처리 | catch-all 라우트로 404 안내 화면 제공 | 라우트가 5종만 정의되어 있어 그 밖의 주소로 접근하면 헤더조차 없는 빈 화면이 표시됨. 발표 중 주소를 잘못 입력하면 바로 드러나는 문제. NotFoundPage 추가로 안내와 복귀 경로를 제공 | 빈 화면 유지(본프로젝트 이관) / 홈으로 자동 이동(오류 사실이 감춰짐) | 박세현
28 | 08-05 | 중복 구현 통합 원칙 | 같은 문제를 두 명이 구현한 경우 먼저 올라온 코드를 기준으로 두고 보완만 덧붙인다 | 검색 공백 정규화가 중복 구현되어 충돌. 나중에 올린 쪽이 덮어쓰면 git blame 이력이 사라져 작업 주체 추적이 불가능해짐. 먼저 올라온 코드를 살리고 빈 검색어 가드만 추가해 기능은 보강하고 이력은 보존 | 나중 구현으로 전면 교체 / 각자 구현 유지 후 분기 | 전원
29 | 08-05 | 산출물 파일 형식 통일 | CSV는 UTF-8(BOM)·쉼표 구분으로 저장. 이슈관리 등 목록 시트는 담당자별 표를 따로 두지 않고 단일 표로 유지 | CP949로 저장된 파일이 다른 PC에서 깨지고, 엑셀이 열을 한 칸에 몰아 저장해 구조가 손상됨. 이슈 목록을 각자 작성해 붙여 넣어 ID가 중복됨. 산출물도 코드와 같은 병합 규칙이 필요 | 담당자별 시트 분리 / 파일 형식 자유 | 김보현