## WBS
PDF Brief AI 시스템 - WBS (작업분할구조도)
기간: 2026-07-31(금) ~ 08-06(목) ¦ 발표: 08-07(금) ¦ A 최재정 / B 박세현 / C 김보현(팀장) | [7 empty] | ★ = 마일스톤
확정: OCR=PaddleOCR v5 / DB=PostgreSQL(본프로젝트까지 단일) / 주말작업 가능 / 폴더 소문자 / 브랜치 feature별
WBS ID | 대분류 | 중분류 | 작업명 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 일수 | 진행률 | 산출물 | 비고 | 7/31 (금) | 8/1 (토) | 8/2 (일) | 8/3 (월) | 8/4 (화) | 8/5 (수) | 8/6 (목) | 8/7 (금)
1 | 프로젝트 기획 및 개발환경 구축
1.1 |  | 요구사항 분석 / 기술 결정
1.1.1 |  |  | 과제 지시서 분석 및 요구사항 도출 | 전원 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 요구사항 체크리스트
1.1.2 |  |  | 문서 도메인 / 카테고리 값 정의 | 전원 | 07-31 | 08-01 | 2 | 50% | 회의 결정사항 | 카테고리 확정은 D2
1.1.3 |  |  | 텍스트 추출 전략 수립 (레이어 우선 + OCR) | 김보현 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 기술 검토서
1.1.4 |  |  | OCR 엔진 선정 — PaddleOCR v5 확정 | 최재정 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | Docker 동작 검증 | 컨테이너 실행 테스트 완료
1.1.5 |  |  | DB 선정 — PostgreSQL (본프로젝트까지 단일 사용) | 전원 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 결정사항 | DB 교체 없이 연속 사용
1.2 |  | 프로젝트 계획
1.2.1 |  |  | 역할 분담 확정 (A 최재정 / B 박세현 / C 김보현) | 김보현 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 역할표
1.2.2 |  |  | WBS 작성 / 갱신 | 김보현 | 07-31 | 08-06 | 7 | 30% | WBS | 매일 진행률 갱신
1.2.3 |  |  | Git 브랜치 전략 / 공유파일 규칙 합의 | 전원 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 협업 규칙 | feature/기능명 (기능 단위)
1.2.4 |  |  | 주말 작업 가능 여부 확인 — 가능 확정 | 김보현 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 일정 확정 | 시나리오 A 적용
1.3 |  | 설계
1.3.1 |  |  | API 엔드포인트 6종 합의 완료 | 전원 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | API 계약서 | 경로/필드명(snake_case)/status 확정
1.3.2 |  |  | DB 모델 설계 및 ERD 작성 | 최재정 | 07-31 | 08-01 | 2 | 60% | ERD.png | 모델 코드 완료, ERD 도면 D2
1.3.3 |  |  | 화면 정의서 작성 | 김보현 | 07-31 | 08-01 | 2 | 10% | 화면_정의서.pdf
1.4 |  | 개발환경 구축
1.4.1 |  |  | Git / Docker 설치 (전원) | 전원 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 설치 확인
1.4.2 |  |  | docker-compose 구성 (db + api + frontend) | 김보현 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | docker-compose.yml | healthcheck, env_file 포함
1.4.3 |  |  | 공통 인프라 core/ 구현 | 김보현 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | config/예외/로깅/미들웨어/트랜잭션
1.4.4 |  |  | DB 계층 (db/ models/ repositories/) | 김보현 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | SQLAlchemy 3개 테이블
1.4.5 |  |  | Protocol 3종 + Fake 구현체 + DI 조립 | 김보현 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | protocol.py x3, dependencies.py
1.4.6 |  |  | 담당자별 구현 가이드 작성 / 전원 숙지 | 김보현 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | IMPLEMENTATION_GUIDE.md | 전원 읽음 확인
1.4.7 |  |  | main 병합 (겹친 파일 4개 정리) | 김보현 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | 머지 커밋 | 이슈 ISS-001~004 참고
1.4.8 |  |  | DB 테이블 3개 생성 확인 | 전원 | 07-31 | 07-31 | 1 | 100% | psql \dt 확인 | documents / extracted_texts / analyses
1.4.9 |  |  | ★ 마일스톤: 전원 compose up + /health 200 | 전원 | 07-31 | 07-31 | 1 |  | 동작 확인 | 미달 시 D2 블로킹
2 | 업로드 / 텍스트 추출 [A · 재정]
2.1 |  | 백엔드
2.1.1 |  |  | upload_router.py — POST /api/documents | 최재정 | 08-01 | 08-01 | 1 | 0% | 업로드 API | 동기 라우터
2.1.2 |  |  | extraction_service.py — 업로드/추출 로직 | 최재정 | 08-01 | 08-02 | 2 | 0% | 서비스 | Repository 경유
2.1.3 |  |  | pdf_extractor.py (PyMuPDF) | 최재정 | 08-01 | 08-01 | 1 | 0% | PdfExtractor | 주 경로
2.1.4 |  |  | 파일 검증 (10MB / 30p / 확장자) | 최재정 | 08-01 | 08-03 | 2 | 0% | 검증 로직 | registry.get()이 확장자 검증
2.1.5 |  |  | docx / hwpx extractor | 최재정 | 08-03 | 08-03 | 1 | 0% | 구현체 2종 | 구형 HWP 제외
2.1.6 |  |  | requirements OCR 주석 해제 + 전원 재빌드 공지 | 최재정 | 08-03 | 08-03 | 1 | 0% | requirements.txt | ★ 사전 공지 필수
2.1.7 |  |  | ocr_extractor.py (PaddleOCR) + 이미지 크기 측정 | 최재정 | 08-03 | 08-04 | 2 | 0% | OcrExtractor, 이미지 크기 | 배포 용량 확인용
2.1.8 |  |  | extractor registry 등록 (dependencies.py) | 최재정 | 08-01 | 08-03 | 2 | 0% | 레지스트리 등록 | 공유파일 — 즉시 푸시
2.2 |  | 프론트엔드
2.2.1 |  |  | 업로드 화면 + 드래그앤드롭 | 최재정 | 08-01 | 08-02 | 2 | 0% | UploadPage
2.2.2 |  |  | 로딩 상태 UI (status 단계 표시) | 최재정 | 08-02 | 08-02 | 1 | 0% | Spinner/StatusBar | 지시서 필수항목
3 | AI 분석 — 요약 / 카테고리 [B · 세현]
3.1 |  | 백엔드
3.1.1 |  |  | prompts.py — 프롬프트 + PROMPT_VERSION | 박세현 | 08-01 | 08-02 | 2 | 0% | 프롬프트 설계
3.1.2 |  |  | summary_analyzer.py (async) | 박세현 | 08-01 | 08-02 | 2 | 0% | SummaryAnalyzer | generate_with_meta 사용
3.1.3 |  |  | category_analyzer.py (Literal로 값 고정) | 박세현 | 08-02 | 08-02 | 1 | 0% | CategoryAnalyzer | 값 고정 안 하면 C 필터 깨짐
3.1.4 |  |  | analysis_service.py + analysis_router.py (async) | 박세현 | 08-02 | 08-03 | 2 | 0% | 분석 API | 재분석 시 행 추가
3.1.5 |  |  | analyzer registry 등록 (dependencies.py) | 박세현 | 08-02 | 08-02 | 1 | 0% | 레지스트리 등록 | 공유파일 — 즉시 푸시
3.1.6 |  |  | 토큰/지연/모델명 기록 검증 | 박세현 | 08-03 | 08-03 | 1 | 0% | analyses 컬럼 확인 | ★ 본프로젝트 필수 데이터
3.1.7 |  |  | OpenAI 실연동 전환 (계정 확보 후) | 박세현 | 08-03 | 08-04 | 2 | 0% | openai_client.py | 그전까지 FakeClient
3.2 |  | 프론트엔드
3.2.1 |  |  | 분석 요청 / 진행 표시 | 박세현 | 08-02 | 08-02 | 1 | 0% | analyze 연동
3.2.2 |  |  | 요약 / 카테고리 결과 컴포넌트 | 박세현 | 08-02 | 08-03 | 2 | 0% | ResultView
4 | 조회 / 검색 / 출력 [C · 팀장]
4.1 |  | 백엔드
4.1.1 |  |  | document_service.py | 김보현 | 08-01 | 08-02 | 2 | 0% | 서비스
4.1.2 |  |  | document_router.py — 목록/상세 (동기) | 김보현 | 08-01 | 08-01 | 1 | 0% | 조회 API | PageResponse 사용
4.1.3 |  |  | 검색 (q / document_type / category) | 김보현 | 08-03 | 08-03 | 1 | 0% | 검색 API | 지시서 필수항목
4.1.4 |  |  | 다운로드 (.txt, 한글 파일명 대응) | 김보현 | 08-03 | 08-03 | 1 | 0% | 다운로드 API | filename*=UTF-8''
4.1.5 |  |  | 삭제 (cascade + 업로드 파일 제거) | 김보현 | 08-03 | 08-03 | 1 | 0% | DELETE API
4.2 |  | 프론트엔드
4.2.1 |  |  | 목록 화면 | 김보현 | 08-01 | 08-02 | 2 | 0% | ListPage
4.2.2 |  |  | 상세 화면 (요약 + 카테고리) | 김보현 | 08-02 | 08-02 | 1 | 0% | DetailPage
4.2.3 |  |  | 검색 UI + 다운로드 버튼 | 김보현 | 08-03 | 08-03 | 1 | 0% | SearchBar
5 | 통합 / 테스트 / 배포
5.1 |  | 통합
5.1.1 |  |  | ★ 마일스톤: E2E 전 구간 관통 | 전원 | 08-02 | 08-02 | 1 | 0% | 동작 확인 | 실패 시 범위 축소
5.1.2 |  |  | API 계약 불일치 수정 | 전원 | 08-02 | 08-03 | 2 | 0% | 수정 이력
5.2 |  | 테스트
5.2.1 |  |  | 단위 테스트 작성 / 실행 | 전원 | 08-04 | 08-04 | 1 | 0% | 단위테스트결과서.xlsx | 각자 담당 파트
5.2.2 |  |  | 통합 테스트 시나리오 작성 / 실행 | 김보현 | 08-04 | 08-04 | 1 | 0% | 통합테스트시나리오.xlsx
5.2.3 |  |  | 에러 / 이슈 리포트 정리 | 전원 | 08-04 | 08-05 | 2 | 20% | 이슈리포트 | 이슈관리 시트 (6건 기록됨)
5.3 |  | 배포
5.3.1 |  |  | 프론트엔드 컨테이너 검증 | 김보현 | 08-04 | 08-05 | 2 | 0% | frontend Dockerfile
5.3.2 |  |  | docker compose 전체 3컨테이너 기동 검증 | 전원 | 08-05 | 08-05 | 1 | 0% | 배포 확인 | PaddleOCR 포함 이미지
5.3.3 |  |  | 운영 메뉴얼 / 배포 문서 | 김보현 | 08-05 | 08-05 | 1 | 0% | 운영 메뉴얼 | 지시서 필수항목
6 | 산출물 / 발표 준비
6.1 |  | 문서 산출물
6.1.1 |  |  | 프로젝트 완료 보고서 | 김보현 | 08-05 | 08-06 | 2 | 0% | 완료 보고서 | 지시서 필수항목
6.1.2 |  |  | 산출물 11종 최종 점검 | 김보현 | 08-06 | 08-06 | 1 | 0% | 제출 목록
6.2 |  | 발표
6.2.1 |  |  | ★ 코드 프리즈 | 전원 | 08-05 | 08-05 | 1 | 0% | - | 이후 기능 추가 금지
6.2.2 |  |  | 발표자료(PPT) 작성 — 목차 5장 | 전원 | 08-05 | 08-06 | 2 | 0% | 발표자료.pptx | 전원 분담
6.2.3 |  |  | 발표영상 녹화 / 편집 | 전원 | 08-05 | 08-06 | 2 | 0% | 발표영상.zip | 시나리오 사전 작성
6.2.4 |  |  | 발표 리허설 2회 (시간 측정) | 전원 | 08-06 | 08-06 | 1 | 0% | 리허설 기록 | 전원 발표 필수
6.2.5 |  |  | ★ 최종 발표 | 전원 | 08-07 | 08-07 | 1 | 0% | - | 팀원 전원 참여

## 산출물목록
산출물 목록 및 담당
양식 파일이 배포되면 형식을 맞춰 갱신
No | 산출물명 | 형식 | 담당 | 마감일 | 상태 | 비고
1 | WBS (작업분할구조도) | xlsx | 김보현 | 07-31 초안 / 08-06 최종 | 진행중 | 본 파일
2 | ERD | png | 최재정 | 08-01 | 진행중 | 모델 코드 + 테이블 3개 생성 확인 완료, 도면 작성 필요
3 | 화면 정의서 | pdf | 김보현 | 08-01 | 진행중
4 | 단위테스트결과서 | xlsx | 전원 | 08-04 | 대기 | 각자 담당 파트
5 | 통합테스트시나리오(결과) | xlsx | 김보현 | 08-04 | 대기 | E2E 시나리오
6 | 에러 / 이슈 리포트 | xlsx | 전원 | 08-05 | 진행중 | 이슈관리 시트 6건 기록
7 | 운영 메뉴얼 | docx/pdf | 김보현 | 08-05 | 대기 | 설치/실행/배포 절차
8 | 프로젝트 완료 보고서 | docx/pdf | 김보현 | 08-06 | 대기 | 지시서 필수항목
9 | 발표자료 | pptx/pdf | 전원 | 08-06 | 대기 | 목차 5장 고정
10 | 발표영상 | zip | 전원 | 08-06 | 대기 | 데모 녹화 + 나레이션
11 | 소스코드 | GitHub | 전원 | 08-06 | 진행중 | README 포함
- | 담당자별 구현 가이드 | md | 김보현 | 07-31 | 완료 | IMPLEMENTATION_GUIDE.md (내부용)

## 이슈관리
에러 / 이슈 리포트
발생 즉시 기록. 발표자료 '04 수행경과' 트러블슈팅 슬라이드의 원천 자료
ID | 발생일 | 구분 | 제목 | 현상 / 내용 | 원인 | 조치 내용 | 담당 | 상태 | 해결일
ISS-001 | 07-31 | 환경 | 폴더명 대소문자 충돌 (BackEnd vs backend) | 머지 시 GitHub에 backend/와 BackEnd/ 두 폴더가 생길 위험. Windows에서는 동일하게 보임 | Windows는 대소문자 비구분이지만 Git은 구분. 추적 중 파일은 소문자로 처리되나 신규(untracked) 파일은 디스크 실제 이름으로 커밋됨 | 2단계 rename(BackEnd→temp→backend) + git add에 소문자 경로 명시. 소문자 backend/frontend로 팀 통일 | 김보현 | 해결 | 07-31
ISS-002 | 07-31 | 협업 | Docker 설정 3중 중복 작업 | 팀원 2명과 팀장이 각각 docker-compose.yml / Dockerfile을 작성. 합계 2시간 이상 소요 | 담당 영역이 파일 단위로 정해지지 않은 상태에서 동시 작업 | 담당자별 파일 분리 규칙 수립(라우터·서비스). 공유 파일은 수정 즉시 커밋·푸시 + 채널 알림. 세 버전을 병합해 하나로 통일 | 전원 | 해결 | 07-31
ISS-003 | 07-31 | 버그 | config.py import 실패 | from pydantic_settings import BaseSetting → ImportError | pydantic-settings v2의 클래스명은 BaseSettings(복수형). v1 표기와 혼동 | BaseSettings로 수정. 설정 항목이 더 많은 버전을 기준으로 병합하고 APP_NAME/DEBUG 반영 | 김보현 | 해결 | 07-31
ISS-004 | 07-31 | 환경 | requirements.txt가 git에서 binary로 인식 | warning: Cannot merge binary files. 충돌 마커 없이 한쪽 버전만 남음 | 파일 앞에 BOM(Byte Order Mark)이 포함되어 텍스트로 인식되지 않음 | BOM 없이 ASCII로 재저장. 전이 의존성 제거하고 직접 의존성만 명시 | 김보현 | 해결 | 07-31
ISS-005 | 07-31 | 버그 | Settings 인스턴스화 실패 (extra_forbidden) | .env에 DATABASE_URL 등을 추가하자 앱 기동 시 검증 에러 | pydantic-settings v2는 Settings 클래스에 선언되지 않은 .env 키를 기본적으로 거부 | .env의 모든 키를 Settings에 대문자 스네이크 필드로 선언 | 김보현 | 해결 | 07-31
ISS-006 | 07-31 | 환경 | PowerShell에서 한글 주석이 깨져 보임 | Get-Content로 .py 파일을 읽으면 한글 주석이 알 수 없는 문자로 표시 | 파일은 UTF-8인데 Windows PowerShell 5.1의 Get-Content가 기본 ANSI(CP949)로 읽음. 파일 자체는 정상 | Get-Content -Encoding UTF8 사용, 또는 docker compose exec api python -c로 컨테이너 안에서 확인 | 김보현 | 해결 | 07-31
ISS-007 | 07-31 | 성능 | PaddleOCR 도입 후 Docker 이미지 2.75GB로 증가 | OCR 패키지 활성화 후 이미지가 2.75GB. 최초 빌드 10분 이상, 팀원 전원 재빌드 필요 | paddlepaddle(추론 엔진) 701MB로 전체 패키지의 47%. apt 빌드도구(gcc 등) 391MB. paddleocr 자체는 708KB로 무게는 전부 엔진에 있음 | 배포를 로컬 docker compose 시연으로 확정하여 크기 제약 없음. 절감안(gcc 제거 약 200MB, 멀티스테이지 300~400MB)은 본프로젝트 개선 항목으로 기록 | 최재정 | 조치완료 | 07-31
ISS-008 | 07-31 | 성능 | opencv 중복 설치 (contrib + headless) | opencv-contrib-python 4.10.0.84 와 opencv-python-headless 4.12.0.88 이 동시 설치되어 cv2 모듈을 서로 덮어씀 | paddleocr 3.x의 의존성인 paddlex가 opencv-contrib-python을 요구. headless가 아닌 버전이 활성화되어 libgl1 시스템 라이브러리가 추가로 필요해짐 | Dockerfile에 libgl1 포함하여 동작 확보. paddlex 의존성이라 강제 제거는 리스크가 커서 본프로젝트 개선 항목으로 이관 | 최재정 | 보류
ISS-009
ISS-010

## 결정사항
주요 결정사항 로그
기술 선택의 '근거'를 남긴다. 발표 '03 수행절차 및 방법'에 그대로 사용
No | 일자 | 안건 | 결정 내용 | 결정 근거 | 대안 (미채택) | 결정자
1 | 07-31 | OCR 엔진 | PaddleOCR v5 | 담당자가 Docker 컨테이너에서 동작 테스트 완료. 한국어 문서 인식 성능 | EasyOCR / Tesseract (경량이지만 한국어 정확도 낮음) | 최재정
2 | 07-31 | 텍스트 추출 전략 | 텍스트 레이어 우선 추출 + OCR 폴백 | 텍스트 PDF는 OCR 불필요(정확도 100%, 0.1초). 지시서 플로우 ③도 두 경로로 명시 | OCR 단일 경로 (정확도·속도 손실) | 전원
3 | 07-31 | AI Provider | OpenAI + Protocol로 교체 가능 구조. 개발 중 FakeClient | 지시서에 ChatGPT/Ollama 명시. USE_FAKE_AI=true 기본값으로 API 비용 0 | Upstage Solar (지시서 미명시) | 전원
4 | 07-31 | DB | PostgreSQL 16-alpine — 본프로젝트까지 단일 DB로 사용 | 미니→본 프로젝트에서 DB를 교체하지 않는다. 교체 시 모델 검증·쿼리 수정·데이터 이관 비용이 발생하고, 미니에서 쌓은 분석 결과(본프로젝트 학습 데이터)를 그대로 이어 쓸 수 있음. 검색 요구사항에도 유리 | SQLite (전문검색 약함, 동시성 제약) / 미니는 SQLite 후 본에서 교체 | 전원
5 | 07-31 | 마이그레이션 | Base.metadata.create_all() | 6일 일정에 Alembic 도입은 과함. 스키마 변경 시 볼륨 재생성으로 대응 | Alembic (본프로젝트에서 도입 예정) | 김보현
6 | 07-31 | 인증 기능 | 구현하지 않음 | 지시서상 '회원가입 및 로그인(선택) — 없어도 됨' | 간단 로그인 (6일 일정 우선순위 밖) | 전원
7 | 07-31 | HWP 지원 범위 | HWPX만 지원, 구형 바이너리 HWP는 안내 처리 | 바이너리 파싱 리스크 대비 효용 낮음. 반나절 이상 투입하지 않기로 | pyhwp 전면 도입 | 전원
8 | 07-31 | 폴더 / 서비스 이름 | backend·frontend 소문자, 서비스 db·api·frontend, 컨테이너 ocr-* | Git 대소문자 구분 문제(ISS-001) 재발 방지. DATABASE_URL 호스트명=서비스명 db | BackEnd·FrontEnd 대문자 표기 | 전원
9 | 07-31 | 라우터 / 서비스 파일 구성 | 담당자별 파일 분리 (upload/analysis/document) | 3인이 같은 파일을 동시 수정해 머지 충돌 반복(ISS-002). 파일을 나누면 충돌 0 | 단일 document_router.py에 6개 엔드포인트 | 전원
9-1 | 07-31 | Git 브랜치 전략 | feature/기능명 (기능 단위 브랜치) | 기능 단위로 브랜치를 끊어 PR 리뷰 범위를 작게 유지. main은 항상 동작 상태 | feature/이름/기능 (사람 단위) / main 직접 push | 전원
9-2 | 07-31 | API 엔드포인트 | 6종 확정 (업로드/분석/목록/상세/다운로드/삭제) | 필드명 snake_case 통일(Python·DB·JSON 변환 계층 제거), status Enum 6종, error_code 9종, result는 dict로 자유 구조 | camelCase (Pydantic alias 설정 필요, 스키마마다 누락 위험) | 전원
10 | 07-31 | Analysis 테이블 메타 컬럼 | provider / model_name / prompt_version / tokens_in / tokens_out / latency_ms 기록 | 본프로젝트에서 파인튜닝 모델과 상용 API의 비용·성능 비교에 필수. 사후 복원 불가 | 요약 결과만 저장 (비교 실험 불가) | 김보현
11 | 07-31 | 주말 작업 | 8/1~8/2 작업 가능 — 시나리오 A 적용 | 실작업 6.5일 확보. 8/2 E2E 관통 후 8/6 리허설 2회 가능 | 주말 미작업 시 기능 축소 필요 (.pdf 다운로드, 검색 고급기능, HWPX) | 전원
12